Форма № 9

Ключевые программные мероприятия

на 2019 год федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», интегрированные в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

Ключевые программные мероприятия на 2019 год

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2019 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2019 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» |
| Создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) (мыс Тузла, Таманский полуостров, Краснодарский край) | 36,7% | 3 585 722,2/ 3 585 722,2 | Окончание строительства железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова, обеспечение возможности открытия движения грузовых и пассажирских поездов до 1 июля 2019 г. |
| Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) | Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги – 98,5% Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги – 29,0% | 805 828,8/805 828,8 | Завершение корректировки ПСД, завершение работ, влияющих на безопасность |
| Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива | 83,6% | 6 261 954,0 / 0,0 | Ввод в эксплуатацию путей: -ст. Лужская-Восточная (3,0 км). -ст. Лужская – Генеральная (7,2 км), -соединительный путь Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная – Лужская-Сортировочная (23,8 км) |
| Комплексная реконструкция участка Трубная -Баскунчак -Аксарайская | 55% | 2 931 117,0 / 0,0 | Ввод 14 км вторых путей на перегоне Ленинск -Заплавное и моста ч. реку Ахтуба |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
| строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск | 72,5 | 4 709 562,3 4 709 562,3 | Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта по итогам 2019 года - 79,3 % |
| строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск | 78,7 | 17 517 684,9 17 517 684,9 | Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта по итогам 2019 года - 95,4 % |
| строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа | 88,6 | 8 348 296,0 8 348 296,0 | Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта по итогам 2019 года - 98,4 % |
| строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой | 57,8 | 16 796 585,4 16 796 585,4 | Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта по итогам 2019 года - 78,2 % |
| строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск | 80,4 | 3 249 000,0 3 249 000,0 | Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта по итогам 2019 года - 86,6 % |
| строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток | 82,0 | 2 106 081,2 2 106 081,2 | Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта по итогам 2019 года - 87,3 % |
| строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь | 44,7 | 3 102 755,7 3 102 755,7 | Ожидаемая готовность укрупненного инвестиционного проекта по итогам 2019 года - 52,1 % |
| Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" |
| Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область | 70,3 | 4 700 000,0/ 4 700 000,0 | ■ Изъятие земельного участка для государственных нужд (по решению Арбитражного суда Московской области от 12.12.2018 по делу № А41-108693/17). ■ Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов на законченные строительством объекты капитального строительства, заключений об отнесении объектов к движимому имуществу, по установлению/изменению зон с особыми условиями использования территории. ■ Проведение кадастровых работ, необходимых для внесения изменений в ЕГРН по инженерным коммуникациям, выносимым из зоны строительства ВПП-3. ■ Завершение работ по ВДС, ССО, САСС, очистным сооружениям Восток и Запад, КДП, патрульной дороге, периметровому ограждению с ТСО, КПП, трансформаторным подстанциям, объектам метео и РТОП, сетям связи и управления, сетям электроснабжения. ■ Ввести объект в эксплуатацию. |
| Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) 1 очередь строительства, г. Саратов | 59,0 | 1 889 206,6/ 1 889 206,6 | ■ Оформление технических планов на объекты при условии ввода в 2019 году. ■ Завершение работ по устройству ИВПП, РД-1, РД-2, ССО, КДП, АСС, ВДС, ОС, патрульной дороги. ■ Ввести объект в эксплуатацию. |
| Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г.Челябинск) | 5,0 | 1 250 551,5/ 1 250 551,5 | ■ Оформление технических планов на часть объектов в случае их ввода в 2019 году. ■ Завершение работ по устройству искусственных покрытий перрона и рулежных дорожек РД-М1, РД-В, РД-М2, РД-Е. |
| Реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (г.Челябинск). II этап строительства | - | 1 800 000,0/ 1 800 000,0 | ■ Оформление технических планов на часть объектов в случае их ввода в 2019 году. ■ Завершение работ по устройству искусственных покрытий перрона и РД-G. |
| Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г. Хабаровск | 74,7 | 1 916 568,6/ 1 916 568,6 | ■ Оформление технических планов на объекты при условии ввода в 2019 году. ■ Завершение работ по ОАСС, САСС, ОС №2, патрульной дороге, периметровому ограждению с ТСО, объектам метео и РТОП, сетям связи и управления, сетям электроснабжения. ■ Ввести объект в эксплуатацию. |
| Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия) | 14,6 | 1 678 132,2/ 1 678 132,2 | ■ Оформление технических планов на часть объектов в случае их ввода в 2019 году. ■ Завершение работ по устройству искусственных покрытий РД-В, удлинения ИВПП-2, ТП-3, ТП-17, ТП-СВОД, площадке СПАСОП. |
| Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область | 41 % | 12 384,4/9 392,5 | Ввод объекта в эксплуатацию. |
| Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО | 82 % | 12 401,5/7 031,5 | Ввод объекта в эксплуатацию. |
| Подпрограмма «Морской и речной транспорт» |
| Развитие транспортного узла "Восточный - Находка" (Приморский край)" | I этап – 9,8% II этап – 28% | 1 025 286,3/ 1 025 286,3 | I этап : Вынос и переустройство инженерных сетей. Сооружение земляного полотна обводных путей IВ и IIВ на участке сопряжения с проектом АО «Восточный порт». Водораздельная дамба на ПК 4+90 пути IIВ. Удлинение ПЖБТ отв.2х1,5м на ПК 1+09.10. Строительство ПЖБТ отв.1,5м на ПК 4+19.7. Строительство автодорожного путепровода (АД ЖБП) на ПК 72+40 на участке сопряжения с проектом ООО «ВСК». Строительство автомобильного подъезда к контейнерному терминалу ООО «ВСК» (ПК 0+06.10 - ПК 4+73.26). Ведение мониторинговых исследований Разработка (корректировка) рабочей документации. II этап: Берегоукрепление вертикального типа. Берегоукрепление откосного типа Проведение производственного экологического мониторинга при строительстве. Разработка (корректировка) рабочей документации |
| Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | 24,1 | 16 051 057,2/ 11 168 557,2 | Земляное полотно Верхнее строение пути Искусственные сооружения Объекты подсобного и обслуживающего назначения Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловском-Камчатским. Грузопассажирское судно проекта NE-020 2 | 0,0 | 524 000,0/524 000,0 | Заключение контракта. Закладка киля. |
| Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области | 14,8 | 4 620 790,0/ 4 620 790,0 | Завершение работ по разработке рабочей документации. Окончание строительства берегоукрепления внутри гавани, причала для судов портового флота, водозабора, водовыпуска; берегового пандуса причала № 1; причалов № 1 и № 2 грузопассажирского терминала; оградительного мола. Завершение реконструкции северного мола. Завершение строительства акватории. Создание искусственных земельных участков. Завершение строительства береговых зданий и сооружений. Строительство инженерных сетей и систем. Благоустройство и озеленение. |
| «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы» 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4) | 86% | 600 000,0 / 600 000,0 | Завершение возведения основных сооружений плотины 2-го этапа строительства, левых пал шлюза до весеннего паводка 2019 года. Завершение реконструкции плотины в июле 2019 года Выполнение демонтажа старой плотины в августе 2019 года. Получение разрешения на ввод в сентябре 2019 года. |
| Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта" |
| Строительство и приобретение патрульных катеров длиной 11-13,5 метров |  | 193274,3/ 193274,3 | Приобретение и поставка 4 патрульных катеров. |

По направлению НИОКР:

| Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1) | Стоимость работ (2) в 2019 году, тыс. рублей | Плановый уровень практической реализации (3) | Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4) в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
| Проведение прикладных научно-исследовательских работ Научное обеспечение работ в области технического регулирования в дорожном хозяйстве | 467 484,000 | Отчеты о результатах выполнения работ по темам отраслевого плана НИОКР, доступные для практического использования в подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждениях и других организациях дорожного хозяйства. | Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства. |

По направлению «прочие нужды»:

| Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1) | Стоимость плановых работ(2) в 2019 году, тыс. рублей | Основание(3) выполнения мероприятий | Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) в 2019 году (в натуральных показателях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |
| Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь | 9 147 100,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 9 147 100,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ на участке км 33 - км 132 |
| федеральный бюджет | 9 147 100,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 49 277 100,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 49 277 100,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ на участках: км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск) и км 1024 – км 1091 (обход г. Аксая). Проведение ПИР по строительству дальнего западного обхода г. Краснодара |
| федеральный бюджет | 46 332 700,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 944 400,0 |  |  |
| Cкоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург | 47 261 900,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 47 261 900,0 |  | Стоительство и подготовка территории строительства: км 97-км 149; км 543-км 684 |
| федеральный бюджет | 2 302 600,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники | 44 959 300,0 |  |  |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113 | 89 235 000,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 89 235 000,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ на пусковых комплексах № 1, № 3 № 4 и № 5; подготовка территории строительства по пусковым комплексам № 1, № 3, № 4. |
| федеральный бюджет | 21 971 900,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники | 67 263 100,0 |  |  |
| Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев); | 1 264 800,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 1 264 800,0 |  | Выполнение строительно-монтажных работ на участке км 65 – км 124 |
| федеральный бюджет | 822 800,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники | 442 000,0 |  |  |
| Cкоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань | 2 484 500,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 2 484 500,0 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту. |
| федеральный бюджет | 2 484 500,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог) | 607 000,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 607 000,0 |  | Строительно-монтажные работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе. |
| федеральный бюджет | 607 000,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Проектировапне перспективных объектов опорной сети скоростных автомобильных дорог России | 593 700,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 593 700,0 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту. |
| федеральный бюджет | 593 700,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Устранение "узких" мест на основных направлениях транспортных коридоров Московской агломерации | 342 900,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 342 900,0 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту. |
| федеральный бюджет | 342 900,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Федеральный проект "Европа-Западный Китай" | 2 631 400,0 | Государственная программа утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Прочие нужды | 2 631 400,0 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту. |
| федеральный бюджет | 2 631 400,0 |  |  |
| бюджеты субъектов РФ |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Первый заместитель Министра

транспорта Российской Федерации                    _____________________________

Исполнитель: Спиридонов Евгений Юрьевич Телефон: (499) 495 00 00 (24 62) E-mail:spiridonoveu@mintrans.ru