## Лист1
Форма № 5
Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за I квартал 2017 года в рамках корректировки федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" с учетом продления сроков ее реализации до 2021 года
Государственный заказчик-координатор ФЦП - Министерство транспорта Российской Федерации
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель) | Код вида расходов | Вид работ, услуг** | Период выполнения работ | Дата размещения заказа для государственных нужд | ГРБС (код) | Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"
[7 empty] | всего за период реализации мероприятия по источникам | предусмотрено на 2017 г. по источникам | фактические расходы за I квартал 2017 года по источникам
[7 empty] | федеральный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет
[7 empty] | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ | бюджеты субъектов РФ
[7 empty] | внебюджетные источники | внебюджетные источники | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11
| Объем финансирования по направлению "прочие нужды" за 2017 год в рамках корректировки федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" с учетом продления сроков ее реализации до 2021 года |  |  |  |  | 103 | 1656031600 | 200506753.4 | 6757867.3405
[7 empty] | 1160286400 | 111901753.4 | 5912512.9405
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 495745200 | 88605000 | 845354.4
| Расходы на прочие нужды в соответствии с Подпрограммой "Железнодорожный транспорт", всего: |  |  |  |  | 109 | 147272900 | 20532313.2 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по программе | [5 empty] | 147272900 | 20532313.2 | 0
1. | Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла (взнос в уставный капитал ОАО «РЖД») | [5 empty] | 90175900 | 10618021.6 | 0 | Выполнена отсыпка 5 тыс. куб.м земляного полотна, укладка 1 км пути, балластировка 4 тыс. куб. м пути.
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
всего по мероприятию, тематическому направлению
1.1. | Взнос в уставной капитал ОАО "РЖД" | 452 |  | 2013-2019 |  |  | 90175900 | 10618021.6 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск | [5 empty] | 57097000 | 9914291.6 | 0 | 1) На ст. Журавка выполнена поставка оборудования и реконструкция нечетной горловины. В четной горловине станции завершены работы по устройству СЦБ и связи, контактной сети, укладке РШР. 2) Оборудование для ст. Боченково поставлено в полном объеме, завершен монтаж блок-поста с напольными устройствами, отсыпано земляное полотно под 4 и 6 пути в объеме 43,7 тыс. м3, установлено 153 опоры, 12 жестких поперечин КС, построена ЛЭП 10 кВ Миллерово-Боченково (27 км), переключено 2 км КС, выполнена балластировка 1,7 км РШР. 3) завершены выносы ЛЭП и линий связи на участке Журавка - Боченково, их 11 газопроводов переустроено 5; 4) из 98 объектов ИССО построено 76, в т.ч. 66 труб (100%), 1 скотопрогон и 9 ж/д путепроводов из 20 (45%); 5) на перегоне Боченково - Колодези из 40,3 млн.м3 отсыпано 37,7 млн.м3 (93%), 6) всего на объекте уложено 103 км звеньевого пути из 228 км по проекту (45%), в т.ч. главного на перегонах - 72,6 км или порядка 36,3 км двухпутной линии и 30,4 км станционных путей. "
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
всего по мероприятию, тематическому направлению
2.1. | Взнос в уставной капитал ОАО "РЖД" | 452 |  | 2015-2017 |  |  | 57097000 | 9914291.6 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Расходы на прочие нужды в соответствии с Подпрограммой "Автомобильные дороги", всего: |  |  |  |  | 108 | 1489880000 | 176582980.7 | 4680635.103 | 2.651% | 0.026507
[7 empty] | 994134800 | 87977980.7 | 3835280.703
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 495745200 | 88605000 | 845354.4
| Расходы на прочие нужды в соответствии с Подпрограммой (Росавтодор) |  |  |  |  | 108 | 44086000 | 3978373.2 | 178884.403 | Выполнение 4,5 %
[7 empty] | 44086000 | 3978373.2 | 178884.403
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (47) | [5 empty] | 2911374.682 | 1393337.7273 | 107685.49 | Уровень контрактования 35 %
[7 empty] | 2911374.682 | 1393337.7273 | 107685.49
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 2309035.4727
2309035.4727
0
0
| Расходы без заключения контрактов | [6 empty] | 276000 | 71198.913 | Выполнение 25,8 %
[8 empty] | 276000 | 71198.913
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1 | Расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности |  | 11 | 2010-2021 гг. |  |  | 4651400 | 515347.198 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За иотчетный период кассовый расход не осуществлялся.
| 0409.24 Б 03 99998.244. 03 02; 0409.24 Б 03 99998.244.03.01 | [5 empty] | 4651400 | 515347.198 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (12) |  | 11 |  |  |  | 591467.826 | 154014.706 | 0 | Уровень контрактования 29,9 %
|  | 244 |  |  |  |  | 591467.826 | 154014.706 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | ФКУ Упрдор "Севзапуправтодор" Государственный контракт № 355/16 от 24.08.2016 года,Проведение работ в целях государственной регистрации права оперативного управления на а/д на Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Путошка - Невель до границы с Республикой Беларусь, км 121+231 - км 122+331, км 109+600 - км 114+388, км 138+500 - км 142+080, км 146+880 - км 157+500; а/д Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, км 213+053 - км 230+619 ; а/д А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, км 133+150 - км 150+700, км 0+000 - км 3+500; а/д А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола", 32+744 - км 81+000; а/д А-180 "Нарва" Санкт-Петебург - граница с Эстонской Республикой, подъезд к МТП Усть-Луга, км 16+600 - км 26+400; А/д Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков, км 105+439 - км 226+442, ООО "Автодор" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 83595 | 29235.5 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 83595 | 29235.5 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | ФКУ Упрдор "Россия" Государственный контракт № 185/16 от 02.08.2016 года,Проведение работ в целях государственной регистрации права оперативного управления на а/д участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, км 362+020 - км 593+600 и объекты недвижимости дорожного хозяйства; Завидово - Козлово, а/д км 0+000 - км 17+400 (А-111 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 "Россия" к государственному комплексу "Завидово") объекты недвижимости дорожного хозяйства - здания постов дорожно-патрульной службы (ДПС), расположенных на км 115+360, км 152+785, км 179+300 км 340+000, км 395+600 и км 578+637 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 "Россия", км 8+540 и км 26+070 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков и км 5+740 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 "Россия" к государственному комплексу "Завидово", АО "Лимб" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 58661.2 | 7039.34 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 58661.2 | 7039.34 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | ФКУ Упрдор "Центральная Россия" Государственный контракт № 75/16-П от 27.07.2016 года,Проведение работ в целях государственной регистрации права оперативного управления на а/д участки федеральных автомобильных дорог А-108 "Московское большое кольцо" Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров (с подъездом к государственному комплексу "Таруса" и проездами по его территории); А-106 "Рублево-Успенское шоссе" Подъезды к Госдачам (внутренние дороги); А-112 Чепелево - Вельяминово (внутренние дороги), АО "Лимб" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 52390.6 | 14852.329 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 52390.6 | 14852.329 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | ФКУ Упрдор "Москва-Волгоград" Государственный контракт № 35/16 от 12.08.2016 года,Проведение работ в целях государственной регистрации права оперативного управления на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград -Астрахань на участке км 342+167 - км 574+410, км 0+000 - км 7+400 в Тамбовской области; км 574+410 - км 641+205; на объекты дорожного хозяйства производственных баз, расположенных на территории Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской областях , АО "Лимб" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 27267.2 | 5180.776 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 27267.2 | 5180.776 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.5 | ФКУ Упрдор "Большая Волга" Государственный контракт № 11/1-16 от 19.07.2016 ,Проведение работ в целях государственной регистрации права оперативного управления на автомобильную дорогу М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, на участках км 419+832 - км 424+670, км 427+580- км 463+250; км 463+250 - км 466+540 в Республике Мордовия; на участке км 780+320 - км 861+864 в Ульяновской области; на участке км 861+864 - км 1194+766 в Самарской области; М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, на участке, утрачивающем федеральное значение, км 349+380 - км 367+546, Рязанская область, Шацкий район; М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к г. Самара), км 0+000 - км 12+000 в Самарской области; М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к г. Оренбург), на участке км 10+915 - км 146+700 в Самарской области; А/д Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов, на участке км 320+900 - км 616+914 в Пензенской и Саратовской областях; на 20 объектов недвижимости дорожного хозяйства в Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях; АО "Сев-КавАГП" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 136129.8 | 13613.004 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 136129.8 | 13613.004 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.6 | ФКУ Упрдор "Большая Волга" Государственный контракт № 11/2-16 от 01.08.2016 ,Проведение работ в целях государственной регистрации постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полосы отвода и оперативного управления на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-32 Самара-Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан на участке км 194+500 - км 195+045, АО "Геоцентр" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 221.6 | 22.16 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 222.6 | 22.16 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.7 | ФКУ Упрдор "Черноморье" Государственный контракт № 424 от 26.07.2016 ,Проведение работ в целях государственной регистрации постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полос отвода автомобильных дорог А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия км 0+000 - км 212+470; Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Подъезд к городу Майкопу км 0+050 - км 103+090; А-146 Краснодар- Верхнебаканский км 0+000 - км 140+693; А-160 Майкоп - Усть-Лабинск-Кореновск км 4+200 - км 132+854; Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой км 0+000 - км 209+400; А-290 Новороссийск- Керчь км 0+000 - км 73+000, АО "Сев.- Кав. АГП" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 126483 | 29535.491 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 126483 | 29535.491 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.8 | ФКУ Упрдор "Кавказ" Государственный контракт № 118 от 08.08.2016 ,Проведение работ в целях государственной регистрации права оперативного управления на а/д: Р-217 "Кавказ" 382км+000-400км+600; 405+460км-438км+345; 468км+354м-497км+340; 563км+000 - 602км+000, Обход г. Нальчик 0км - 27км+616;Р-217 "Кавказ" на участке подъезд к г. Магас 0км+000 - 3км+756; А-165 "Лермонтов-Черкесск" 5км+850 - 41км+000; А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус" 0км+000-25км+820; А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус" 0км+000м-104км+740м; А-157 "Минеральные Воды(аэропорт) - Кисловодск" 0км+000 - 46км+830; А-167 "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды" 95км+830м-212км+060; 249км+400-348км+830 на участке обход г. Буденновск км 0 - км 20+570; А-164 "Транскам" Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия. 0 км+000 - 17км+957; А-154 "Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу" 0км+000 - 83 км+600 ,АО "Лимб" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 19924.406 | 19924.406 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 19924.406 | 19924.406 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.9 | ФКУ Упрдор "Забайкалье" Государственный контракт № 89/16-Фпр от 26.07.2016 Проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полосы отвода автомобильной дороги пользования федерального значения Р-297 "Амур" Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск км 0+000 - км 741+775,АО "Лимб" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 44512.6 | 6676.891 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 44512.6 | 6676.891 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.10 | ФКУ Упрдор "Вилюй" Государственный контракт № 57/-ГРП/16 от 26.07.2016 Проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки полосы отвода автомобильной дороги А-331 "Вилюй" км 1310+585 - км 1479+690; км 1479+690 - км 1553+190; км 2026+740 - км 2040+740; км 2040+740 - км 2146+740; км 7+380 - км 1310+585. |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 16140.5 | 1793.389 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 16140.5 | 1793.389 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.11 | ФКУ Упрдор "Дирекция по строительству транспортного обхода г.Санкт-Петербурга" Государственный контракт от 23.09.2016 № 15-с ,Проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельных участков, в том числе подготовки документации по планировке территории, на автомобильной дороге А-118 "Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга (на участке от Приозерского шоссе до автомобильной дороги "Россия"),ЗАО "РосГеоПроект" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 17629.213 | 17629.213 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 17629.213 | 17629.213 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.12 | ФКУ Упрдор "Дирекция по строительству транспортного обхода г.Санкт-Петербурга" Государственный контракт от 23.09.2016 № 14-с ,Проведение работ в целях государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельных участков, в том числе подготовки документации по планировке территории, на автомобильной дороге А-118 "Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга (на участоке от автомобильной дорги "Россия" до автомобильной дороги "Нарва"),ЗАО "РосГеоПроект" |  | 11 | 2016-2017 | 2016 |  | 8512.207 | 8512.207 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За отчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 8512.207 | 8512.207 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 361332.492 |  | Идет подготовка к размещению госзаказа
|  | 244 | [5 empty] | 361332.492
0
0
2 | Расходы на проведение работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости |  | 11 | 2012-2021 гг. |  |  | 2575300 | 248420.802 | 0 | Идет подготовка к размещению госзаказа
| 0409.24 Б 03 99998.244.08 | [5 empty] | 2575300 | 248420.802 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (0) |  | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 244 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 248420.802
|  | 244 | [5 empty] | 248420.802
0
0
3 | Расходы на информационное обеспечение дорожного хозяйства |  | 2, 3 | 2010-2021 гг. |  |  | 10706300 | 1105488.3 | 86279.633 | Выполнение 7,8 %
[7 empty] | 10706300 | 1105488.3 | 86279.633
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Расходы на развитие современной системы связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |  | 2 |  |  |  | не уст. | 850305.2 | 47604.633 | Выполнение 5,6 %
| 0409.24 Б 03 99998.242.01 02; 0409.24 Б 03 99998.244.07 03; 0409.24 Б 03 99998.242 01 01 | 242, 244 |  |  |  |  | не уст. | 850305.2 | 47604.633
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (20) |  | 2 |  |  |  | 899145.569 | 420693.56 | 47604.633 | Уровень контрактования 49,5 %
|  | 242 |  |  |  |  | 899145.569 | 420693.56 | 47604.633
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы организации межведомственного электронного взаимодействия Федерального дорожного агентства с Федеральными органами исполнительной власти (АИС СМЭВ) (ЗАО "КРОК инкорпорейтед" контракт ФДА 47/9 от 09.02.2015) |  | 2 | 2015-2017 | 2014-12-31 |  | 51036 | 12260 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 51036 | 12260 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Развитие и эксплуатация программного комплекса «Строитель» - базовый модуль прикладной системы «Управление и контроль хода выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПК СТРОИТЕЛЬ) (ЗАО "КРОК инкорпорейтед" контракт ФДА 47/10 от 09.02.2015) |  | 2 | 2015-2017 | 2014-12-31 |  | 133500 | 30000 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 133500 | 30000 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Развитие и эксплуатация базового модуля «Ремонт и содержание автодорог» в составе прикладной системы «Управление и контроль выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ООО "Автодор" контракт ФДА 47/11 от 09.02.2015) |  | 2 | 2015-2017 | 2014-12-31 |  | 142341 | 20550 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 142341 | 20550 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Развитие и эксплуатация автоматизированной системы учета, мониторинга и контроля внедрения инноваций Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС АСУ МКВИ) (ООО "ДОГАР" контракт ФДА 47/27 от 27.02.2015) |  | 2 | 2015-2017 | 2014-12-31 |  | 114200 | 19800 | 5900 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 114200 | 19800 | 5900
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Эксплуатация прикладной системы «Управление бюджетом и финансами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ООО "К-групп Москва",контракт ФДА 47/180 от 08.06.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-04-26 |  | 23520 | 11760 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242, 244 |  |  |  |  | 23520 | 11760 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Эксплуатация прикладной системы «Управление госзаказом» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ООО "К-групп Москва",контракт ФДА 47/179 от 08.06.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-04-26 |  | 28910 | 14455 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242, 244 |  |  |  |  | 28910 | 14455 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Эксплуатация системы «Автоматизированная информационная система управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства (АИС УСПД)» (ООО "К-групп Москва",контракт ФДА 47/178 от 08.06.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-04-26 |  | 21719.25 | 10859.62 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242, 244 |  |  |  |  | 21719.25 | 10859.62 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Эксплуатация прикладной системы «Система электронного документооборота и делопроизводства» Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства (ЗАО "КРОК инкорпорейтед", контракт ФДА 47/181 от 08.06.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-04-26 |  | 30450 | 15250 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242, 244 |  |  |  |  | 30450 | 15250 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Эксплуатация прикладной системы «Единый государственный реестр автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ПС ЕГРАД АСУ Росавтодора) (ООО "К-групп Москва",контракт ФДА 47/177 от 08.06.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-04-26 |  | 19965.87 | 9982.94 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242, 244 |  |  |  |  | 19965.87 | 9982.94 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Эксплуатация прикладной системы «Управление госимуществом и земельными ресурсами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ООО "К-групп Москва",контракт ФДА 47/176 от 08.06.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-04-26 |  | 27832 | 13916 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242, 244 |  |  |  |  | 27832 | 13916 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Эксплуатация системы «Автоматизированная система управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям (АБДМ) – прикладная система АСУ Росавтодора (ООО "ИССО-Н", ФДА 47/300 от 13.10.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-08-31 |  | 24000 | 18000 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242, 244 |  |  |  |  | 24000 | 18000 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Развитие прикладной системы «Управление госимуществом и земельными ресурсами» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ООО "К-групп Москва", ФДА 47/292 от 06.10.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-08-31 |  | 44100 | 38220 | 14539.633 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 44100 | 38220 | 14539.633
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Развитие прикладной системы «Единый государственный реестр автомобильных дорог» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ООО "К-групп Москва", ФДА 47/293 от 06.10.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-08-31 |  | 39200 | 33320 | 14475 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 39200 | 33320 | 14475
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.14 | Развитие прикладной системы «Система электронного документооборота и делопроизводства» Корпоративной информационной системы управления Федерального дорожного агентства в части приведение функциональности в соответствие приказу Минкомсвязи России № 186, ФСО России № 258 от 27.05.2015 (ЗАО "КРОК инкорпорейтед", ФДА 47/299 от 13.10.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-08-31 |  | 24800 | 19800 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 24800 | 19800 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.15 | Выполнение работ услуг по созданию публичного мобильного портала Федерального дорожного агентства (ПМП Росавтодора) (ООО "ПАРАФИН", ФДА 47/291 от 06.10.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-08-31 |  | 17800 | 7800 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 17800 | 7800 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.16 | Развитие прикладной системы «Управление госзаказом» Автоматизированной системы управления Федерального дорожного агентства (ООО "К-групп Москва", ФДА 47/330 от 11.11.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-09-30 |  | 37430 | 37430 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 37430 | 37430 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.17 | Развитие прикладной системы «Единая информационно-аналитическая система» АСУ Росавтодора (ПС ЕИАС АСУ Росавтодора) в части федерального софинансирования мероприятий по дорожному хозяйству субъектов Российской Федерации (трансферты) в рамках реализации Государственной подпрограммы «Развитие транспортной системы России», федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы», Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года», федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (ООО "Сибирские интеграционные системы", ФДА 47/331 от 11.11.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-09-30 |  | 41800 | 39300 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 41800 | 39300 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.18 | Эксплуатация программного блока «Формирование смет затрат и анализ финансовой деятельности федеральных казенных учреждений» Единой информационно-аналитической системы «Информационное обеспечение управления кадровыми ресурсами Федерального дорожного агентства и подведомственных федеральных казенных учреждений» (ООО "Фирма ПЛЮС", ФДА 47/335 от 11.11.2016) |  | 2 | 2016-2017 | 2016-09-30 |  | 5070 | 2170 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242, 244 |  |  |  |  | 5070 | 2170 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.19 | Сопровождение и обеспечение функционирования информационных, технологических систем, а также комплексов специального назначения, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну, в Базовом сегменте распределенной сети Росавтодор, ООО "ИКТ", РДИСДК_14Б-2016 от 15.11.2016, заказчик ФКУ "Росдоринформсвязь" |  | 2 | 2016-2017 | 2016-11-15 |  | 70680 | 65700 | 12690 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 70680 | 65700 | 12690
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.20 | Поставка оборудования для подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия с пусконаладочными работами и техническим сопровождением. ПАО Ростелеком, № 01/25/1491-16 от 15.11.2016, заказчик ФКУ "Росдоринформсвязь" |  | 2 | 2016-2017 | 2016-11-15 |  | 791.449 | 120 | 0 | Работы выполняются в соответствии с условиями государственного контракта
|  | 242 |  |  |  |  | 791.449 | 120 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 429611.64 |  | Идет подготовка к размещению госзаказа
|  | 242 | [5 empty] | 429611.64
0
0
3.2 | Расходы на информационное обеспечение реализации Подпрограммы |  | 3 |  |  |  | не уст. | 100483.1 | 0 | Идет подготовка к размещению госзаказа
| 0409.24 Б 03 99998.244.07 01 | 244 |  |  |  |  | не уст. | 100483.1 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (0) |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 244 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 100483.1
|  | 244, 242 | [5 empty] | 100483.1
0
0
3.3 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 3 |  |  |  | не уст. | 154700 | 38675 | Выполнение 25 %
| 0409.24Б0399998 611 | [5 empty] | не уст. | 154700 | 38675
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (1) |  | 3 |  |  |  | 154700 | 154700 | 38675 | Уровень контрактования 100 %
[7 empty] | 154700 | 154700 | 38675
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Соглашение о порядке и условиях предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ (от 27.01.2017 № 108-03-002 между Росавтодором и ФГБУ "Информавтодор" |  | 3 | 2017 | без конкурса |  | 154700 | 154700 | 38675 | Выполняются работы по информационному обеспечению реализации Подпрограммы, в том числе взаимодействию со СМИ, подготовка пеяатных изданий, поддержка интернет-ресурсов, организация выставок и др.
|  | 241 |  |  |  |  | 154700 | 154700 | 38675
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 0
0
0
0
4 | Расходы на правовое обеспечение подпрограммы |  | 11 | 2010-2021 гг. |  |  | 4612300 | 626829.6 | 71198.913 | Выполнение 11,4 %
[7 empty] | 4612300 | 626829.6 | 71198.913
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Расходы на осуществление и совершенствование правоприменительных процедур, направленных в том числе на заключение долгосрочных комплексных контрактов, предметом которых является осуществление 2 и более видов дорожной деятельности, включая разработку необходимых документов и привлечение в установленном порядке юридических и иных консультантов в целях подготовки и реализации инвестиционных проектов и иных мероприятий в дорожном хозяйстве |  | 11 |  |  |  | не уст. | 350829.6 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За иотчетный период кассовый расход не осуществлялся.
| 0409.24 Б 03 99998.244.01 03 | 244 |  |  |  |  | не уст. | 350829.6 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (4) |  | 11 |  |  |  | 481734 | 350282.1 | 0 | Уровень контрактования 99,8 %
|  | 244 |  |  |  |  | 481734 | 350282.1 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 09.01.2017 между ФКУ «Дороги России» и ЗАО «ВЕГАС-ЛЕКС» СНГ заключен Государственный контракт № 0373100014016000015 на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению исполнения концессионного соглашения на этапе эксплуатации и модернизации в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн |  | 11 | 09.01.2017-20.12.2017 | 2017 |  | 94600 | 94600 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За иотчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 94600 | 94600 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 09.01.2017 заключен Государственный контракт № 0373100014016000016 между ООО «Первая инфраструктурная» и ФКУ «Дороги России» на оказание юридических и иных консультационных услуг по сопровождению заключения концессионного соглашения в отношении Федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения |  | 11 | 09.01.2017-17.09.2018 | 2017 |  | 184434 | 119882.1 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За иотчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 184434 | 119882.1 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 03.10.2016 между ФКУ «Дороги России» и Фондом «Центр стратегических разработок» заключен Государственный контракт № 0373100014016000012 на оказание юридических и иных консультационных услуг по теме: «Повышение эффективности управления в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог в Российской Федерации» |  | 11 | 03.10.2016-05.10.2017 | 2016 |  | 111500 | 44600 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За иотчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 111500 | 44600 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 09.01.2017 заключен Государственный контракт № 0373100014016000017 между ООО «Смарт ИТС» и ФКУ «Дороги России» на оказание консультационных услуг по контролю Технических параметров функционирования объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспечения системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн |  | 11 | 09.01.2017-15.12.2017 | 2017 |  | 91200 | 91200 | 0 | Выполняется в плановом порядке. За иотчетный период кассовый расход не осуществлялся.
|  | 244 |  |  |  |  | 91200 | 91200 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 547.5
|  | 244 | [5 empty] | 547.5
0
0
4.2 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |  | 11 |  |  |  |  | 266000 | 69594.646 | Выполнение 26,2 %
| 0409 24Б0399998 831 | 831 | [5 empty] | 266000 | 69594.646
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Расходы без заключения контрактов |  | 11 | 2017 |  |  |  | 266000 | 69594.646
|  | 831 | [5 empty] | 266000 | 69594.646
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
4.3 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  | 11 |  |  |  |  | 10000 | 1604.267 | Выполнение 16 %
| 0409 24Б0399998 852 | 852 | [5 empty] | 10000 | 1604.267
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Расходы без заключения контрактов |  | 11 | 2017 |  |  |  | 10000 | 1604.267
|  | 852 | [5 empty] | 10000 | 1604.267
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
5 | Расходы на мероприятия по созданию систем организации дорожного движения, созданию интеллектуальных систем организации движения на федеральных автодорогах, включая системы метеорологичского обеспечения, диагностики состояния автомобильных дорог, учета транспортных потоков, автоматизированные системы управления движением |  | 1, 2 | 2010-2021 гг. |  |  | 6216400 | 370461 | 0 | Выполнение 0 %
[7 empty] | 6216400 | 370461 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Расходы на приобретение лабораторного оборудования и приборов контроля качества дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | 1 |  |  |  | не уст. | 54242.6 | 0 | Идет подготовка к размещению госзаказа
| 0409.24 Б 03 99998.244.10 | 244 |  |  |  |  | не уст. | 54242.6 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (0) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 244 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 54242.6
54242.6
0
0
5.2 | Расходы на приобретение автоматизированного оборудования учета интенсивности дорожного движения |  | 1 |  |  |  | не уст. | 9422.3 | 0 | Идет подготовка к размещению госзаказа
| 0409.24Б 03 99998.244.11 | 244 |  |  |  |  | не уст. | 9422.3 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (0) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 244 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 9422.3
|  | 244 | [5 empty] | 9422.3
0
0
5.3 | Расходы на создание автоматизированной системы метеорологического обеспечения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | 1, 2 |  |  |  | не уст. | 199074.4 | 0 | Идет подготовка к размещению госзаказа
| 0409.24Б 03 99998.244.04 | 244 |  |  |  |  | не уст. | 199074.4 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (0) |  | 1, 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 244 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 199074.4
|  | 244 | [5 empty] | 199074.4
0
0
5.4 | Расходы на создание системы автоматизированного и централизованного сбора, передачи и обработки информации о функционировании и текущем состоянии автодорожной инфраструктуры |  | 1, 2 |  |  |  | не уст. | 107721.7 | 0 | Выполняется в плановом порядке
| 0409.24 Б 03 99998.242.02 | [5 empty] | не уст. | 107721.7 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (4) |  | 1, 2 |  |  |  | 234434.8 | 84925.2043 | 0 | Уровень контрактования 78,8 %
|  | 242 |  |  |  |  | 234434.8 | 84925.2043 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5.4.1 | ФКУ "Росдормониторинг", ГК № 0373100005816000055 от 31.12.2016 с ИБС-Экспертиза |  | 1.2 | 2017-2018 | 2016 |  | 57900 | 32943.1035 | 0 | Выполняется в плановом порядке
|  | 242 |  |  |  |  | 57900 | 32943.1035 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5.4.2 | ФКУ "Росдормониторинг", ГК № 0373100005816000056 от 31.12.2016 с "ИБС-Экспертиза" |  | 1.2 | 2017-2018 | 2016 |  | 23100 | 15931.0345 | 0 | Выполняется в плановом порядке
|  | 242 |  |  |  |  | 23100 | 15931.0345 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5.4.3 | ФКУ "Росдормониторинг", ГК № 0373100005817000006_45393 от 22.02.2017 с Центр Информационных Технологий |  | 1.2 | 2017-2019 | 2017 |  | 149950 | 34988.6663 | 0 | Выполняется в плановом порядке
|  | 242 |  |  |  |  | 149950 | 34988.6663 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
5.4.4 | ФКУ "Росдормониторинг", ГК № 0373100005816000057 от 31.12.2016 с ИнфоТеКС |  | 1.2 | 2017-2019 | 2016 |  | 3484.8 | 1062.4 | 0 | Выполняется в плановом порядке
|  | 242 |  |  |  |  | 3484.8 | 1062.4 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 718.2
|  | 242 | [5 empty] | 718.2
0
0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 22796.4957
|  | 242 | [5 empty] | 22796.4957
0
0
6 | Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | 1 | 2010-2021 гг. |  |  | 3058800 | 10907 | 0 | Идет подготовка к размещению госзаказа
[7 empty] | 3058800 | 10907 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | Расходы на приобретение оборудования для оснащения пунктов весового контроля на автомобильных дорогах федерального значения |  | 1 |  |  |  | не уст. | 9281.8 | 0 | Идет подготовка к размещению госзаказа
| 0409.24 Б 03 99998.244.09 | 244 |  |  |  |  | не уст. | 9281.8 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (0) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 244 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 9281.8
|  | 244 | [5 empty] | 9281.8
0
0
6.2 | Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  | 3 |  |  |  | не уст. | 1625.2 | 0 | Выполняется в плановом порядке
| 0409.24 Б 03 99998.244.05 | 244 |  |  |  |  | не уст. | 1625.2 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (1) |  | 3 |  |  |  | 0 | 1172.6 | 0 | Уровень контрактования 72,2 %
|  | 244 |  |  |  |  | 0 | 1172.6 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
6.2.1. | ФКУ "Росдормониторинг", ГК № 0373100005817000004_45393 от 22.02.2017 с ООО "ЗНАК" |  | 3 | 2017 | 2017 |  | 1172.6 | 1172.6 | 0 | Выполняется в плановом порядке
[7 empty] | 1172.6 | 1172.6 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 452.6
|  | 244 | [5 empty] | 452.6
0
0
7 | Расходы на сопровождение государственных контрактов кредитными организациями |  | 11 | 2010-2021 гг. |  |  | 147900 | 19380.8 | 0 | Выполняется в плановом порядке
| 0409.24 Б 03 99998.244.06 | [5 empty] | 147900 | 19380.8 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (1) |  | 11 |  |  |  | 64935.578 | 19380.8 | 0 | Уровень контрактования 100 %
|  | 244 |  |  |  |  | 64935.578 | 19380.8 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
7.1. | ГК №150/14-С от 02.12.2014г. по объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 - км 37, Московская область"; ОАО "Сбербанк России" |  | 11 | 2014-2019 | 2014 |  | 64935.578 | 19380.8 | 0 | Выполняется в плановом порядке
|  | 244 |  |  |  |  | 64935.578 | 19380.8 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 0
|  | 244 | [5 empty] | 0
0
0
8 | Расходы на мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |  | 1 | 2011-2021 гг. |  |  | 11433700 | 1081538.5 | 21405.857 | Выполнение 2 %
| 0409.24 Б 03 99998.244.02 01 | 244 |  |  |  |  | 11433700 | 1081538.5 | 21405.857
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Всего по заключенным контрактам (4) |  | 1 |  |  |  | 484956.909 | 208168.757 | 21405.857 | Уровень контрактования 19,2 %
|  | 244 |  |  |  |  | 484956.909 | 208168.757 | 21405.857
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | ФКУ «СЕВЗАПУПРАВТОДОР» Государственный контракт № 447/16/603104 от 19.09.2016 ООО "ДТБ" | 244 | 1 | сентябрь 2016- октябрь 2017 | 2016 |  | 84294.219 | 55292.137 | 2891.265 | Оснащение наиболее уязвимых объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности
[7 empty] | 84294.219 | 55292.137 | 2891.265
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
8.2 | ФКУ "Севзапуправтодор" Государственный контракт № 272/16/603109 от 20.06.2016 ООО "Кронос" | 244 | 1 | 2016-2017 | 2016 |  | 1674.675 | 1075.261 | 0 | Осуществление строительного надзора за выполнением мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
[7 empty] | 1674.675 | 1075.261 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
8.3 | Оснащение наиболее уязвимых объектов инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. ФКУ Упрдор "Черноморье" Государственный контракт № № 1/16/ИТСО от 17.10.2016 ООО "АЙ ДИ КОНСАЛТИНГ |  | 1 | 2016-2017 | 2016 |  | 393988.015 | 148767.515 | 18514.592 | Выполняется в плановом порядке
|  | 244 |  |  |  |  | 393988.015 | 148767.515 | 18514.592
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
8.4 | Осуществление строительного надзора за выполнением мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. ФКУ Упрдор "Черноморье" Государственный контракт № 18/16/СК от 10.10.2016 АО "ПСТМ" |  | 1 | 2016-2017 | 2016 |  | 5000 | 3033.844 | 0 | Выполняется в плановом порядке
|  | 244 |  |  |  |  | 5000 | 3033.844 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [6 empty] | 873369.743 |  | Идет подготовка к размещению госзаказа
|  | 244 | [5 empty] | 873369.743
0
0
| Cубсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании |  |  |  |  | 103 | 950048800 | 83890700 | 3629169.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 495745200 | 88605000 | 845354.4
[7 empty] | 1445794000 | 172495700 | 4474523.9
| субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (г. Москва) | [5 empty] | 684000 | 108907.5 | 27226.8
[7 empty] | 0 | 0 | 0
0
[7 empty] | 684000 | 108907.5 | 27226.8
| Расходы на прочие нужды в соответствии с Подпрограммой "Морской транспорт"», всего |  |  |  |  | 110 | 6861700 | 2106407 | 2003165.9129
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по программе | [5 empty] | 6861700 | 2106407 | 2003165.9129
1. | Наименование тематического направления: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 100) | [5 empty] | 224982.2 | 88180.2 | 17566.1415
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по тематическому направлению | [5 empty] | 224982.2 | 88180.2 | 17566.1415
1.1. | заработная плата | 111 | 3 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 64279 | 12930.6019
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. | иные выплаты персоналу | 112 | 3 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 5849.6 | 1680.236
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 3 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 18051.6 | 2955.3036
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Наименование тематического направления: Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 200) | [5 empty] | 75796 | 35297.2 | 5453.1214
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по тематическому направлению | [5 empty] | 75796 | 35297.2 | 5453.1214
2.1. | закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 242 | 2 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 5800 | 353.1214
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2.2. | прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1,4,5,6,7 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 29497.2 | 5100
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Наименование тематического направления: Иные бюджетные ассигнования (код по БК: 110 0408 24 Б 04 99998 800) | [5 empty] | 8392.8 | 4589.6 | 1806.65
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по тематическому направлению | [5 empty] | 8392.8 | 4589.6 | 1806.65
3.1. | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | 831 | 8 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 789.6 | 789.6
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.2. | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 8 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 2520.2 | 1006.61
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.3. | уплата прочих сборов, налогов и других обязательных платежей | 852 | 8 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 1167.8 | 4
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.4. | уплата иных платежей | 853 | 8 | 01-12.2017 | 2017г |  | 0 | 112 | 6.44
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| взнос в уставный капитал ПАО ГТЛК (лизинг железнодорожно-автомобильных паромов на линии Ванино-Холмск) | [5 empty] | 5544000 | 1978340 | 1978340
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Расходы на прочие нужды в соответствии с Подпрограммой "Внутренний водный транаспорт", всего: |  |  |  |  | 110 | 244900 | 31295 | 5657.7
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по программе | [5 empty] | 244900 | 31295 | 5657.7
1. | Наименование тематического направления: Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию (код по БК: 110 0408 24Б 05 99998 100) | [5 empty] | 72024.9 | 24008.3 | 5355.1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по тематическому направлению | [5 empty] | 72024.9 | 24008.3 | 5355.1
1.1 | заработная плата | 111 | 8 | 01-12.2017 |  |  | 0 | 18187.4 | 4178.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 8 | 01-12.2017 |  |  | 0 | 5440.1 | 1176.6
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | прочие выплаты (суточные, проезд, проживание при служебных командировках, пособие по уходу за ребенком) | 112 | 8 | 01-12.2017 |  |  | 0 | 380.8 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Наименование тематического направления: Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (код по БК: 110 0408 24Б 05 99998 200) | [5 empty] | 21169.5 | 7056.5 | 296.8
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по тематическому направлению | [5 empty] | 21169.5 | 7056.5 | 296.8
2.1 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 242 | 1, 2, 4 | 01-12.2017 |  |  | 0 | 1100.7 | 121.1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 | 01-12.2017 |  |  | 0 | 5955.8 | 175.7
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Наименование тематического направления: Уплата налогов, сборов и иных платежей (код по БК: 110 0408 24Б 05 99998 850) | [5 empty] | 690.6 | 230.2 | 5.8
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по тематическому направлению | [5 empty] | 690.6 | 230.2 | 5.8
3.1 | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 8 | 01-12.2017 |  |  | 0 | 60 | 2.8
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 | уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 852 | 8 | 01-12.2017 |  |  | 0 | 170.2 | 3
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Расходы на прочие нужды в соответствии с Подпрограммой "Гражданская авиация", всего: | [5 empty] | 98500 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по программе | [5 empty] | 98500 | 0 | 0
| Объем финансирования "прочих нужд" по подпрограмме "Государственный контроль в сфере транспорта" | [5 empty] | 505800 | 63279.5 | 19834.1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по программе | [5 empty] | 505800 | 63279.5 | 19834.1
1.1. | Создание единой информационно- аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (федеральный бюджет - бюджетные инвестиции) (государственнй контракт №7.2.13-179) | 242 | 8 | 2016-2017 |  |  | 505800 | 63279.5 | 19834.1 | За I квартал 2017 года освоено за счет средств федерального бюджета 19 834,1 тыс. рублей. По переходящему с 2016 года государственному контракту №7.2.13-179 осуществлена поставка аппаратно-программных средств ля формирования единой защищенной сети передачи данных Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Расходы общепрограммного характера |  |  |  |  | 103 | 11167800 | 1190478 | 48574.5246
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего по программе | [5 empty] | 11167800 | 1190478 | 48574.5246
| Содержание Федерального государственного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", г. Москва |  |  |  |  | 103 | 195980.1 | 195980.1 | 36325.8 | Расходы общепрограммного характера осуществляются в соответствии с Бюджетной сметой.
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего | [5 empty] | 195980.1 | 195980.1 | 36325.8
| Обеспечение эксплуатации информационно - коммуникационных систеи, в т.ч. : |  |  |  |  | 103 | 915578.4 | 915578.4 | 748.3246 | Расходы общепрограммного характера осуществляются в соответствии с Бюджетной сметой.
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего | [5 empty] | 915578.4 | 915578.4 | 748.3246
| Целевое направление АСУ ТК | [5 empty] | 906789.6 | 906789.6 | 0
| Министерство транспорта Российской Федерации |  |  |  |  | 103 | 46002 | 46002 | 11500.5 | Субсидии НЦКТП
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего | [5 empty] | 46002 | 46002 | 0
| Министерство транспорта Российской Федерации |  |  |  |  | 103 | 32917.5 | 32917.5 | 0 | Расходы на информационное сопровождение
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| всего | [5 empty] | 32917.5 | 32917.5 | 0
Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации _____________________________ | [6 empty] | Исполнитель: Щеголева Ксения Александровна телефон: (499) 262-49 73; E-mail: shchegoleva@ppp-transport.ru