Форма № 9

Ключевые программные мероприятия

на 2017 год по федеральной целевой программе

«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2017 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2017 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг» |
| Создание сухогрузного района морского порта Тамань | 10,4%, в том числе в части строительства ж/д подхода к Керченскому мосту – 57,5% | 45 683 102,2/8 876 102,2 | Земляные работы - отсыпка земляного полотна (км 27 – км 32; км 32 – км 39; подходы к путепроводам) - ст. Портовая-Транзитная - 500 м3 - подход к мосту (выемка) - 1200 м3 Верхнее строение пути (ВСП) - устройство ВСП км27 - км32 - устройство ВСП км32 - км39 Искусственные сооружения (ИССО) - возведение ИССО на участке км0 - км39 ПИР Выноса Археологические изыскания Разминирование территории Строительная часть конт. сети Строительная часть тяговых подстанций Вышестеблиевская и Портовая Продольные линии электроснабжения |
| Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги | 29,7% | 3 631 587,7/1 264 387,7 | Проектные и изыскательские работы, разбивочные работы, Компенсационное строительство путей необщего пользования, Сети 10-кВ электроснабжения, Сети 0,4-кВ электроснабжения, Прокладка кабеля связи к насосной станции над артоскважиной, Тампонаж поисковой скважины №191-1 (950,5м), Бурение разведочно-эксплуатационной на воду скважины № 191-2 (700 м), Насосная станция (рабочая) над артоскважиной № 191-1, Насосная станция (резервная) над артоскважиной № 191-2, Внеплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод Внутриплощадочная производственная канализационная сеть в парке "Б", Реконструкция ТП, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Питающая ВЛ-10 кВ, Разборка зданий и сооружений, Срезка растительного слоя, Вынос ВЛ-10 кВ автоблокировки, Удлинение водопропускной трубы на ПК 8033+41 П, ПК 8033+41 Л, Переустройство газопровода Г4П ПК 8033, Земляное полотно б/п Кирилловский, ВСП б/п Кирилловский ВСП б/п Кирилловский ст.Новороссийск Устройство водоотводных лотков от централизуемых стрелок Устройство подпорной стенки на ПК 8032+85 - ПК 8034+80 П, ПК 8035+00 - 8036+48 Л Переустройство контактной сети Сети низкого напряжения и наружного освещения Электрообогрев стрелочных переводов Внешние сети связи Строительство пункта обогрева Рубка леса и корчевка пней Срезка растительного слоя Вынос КЛ-6 кВ на ПК 8058 (Вынос сделан) Вынос водопровода на ПК 8055 - ПК 8057 Вынос дождевой канализации К2 на ПК 8051+41,23 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 на ПК 8044+2,5 Вынос хоз.-питьевого водопровода В1 от ПК8044 до ПК8051 Строительство ВЛ 10 кВ автоблокировки (Вынос с ПК 8055 до парка "Нижний" Переустройство газопроводов Г 8, 9, 10, 11 П Разборка зданий и сооружений на ОП 805км Снос зданий и сооружений на перегонах Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" (на участке ПК 8053+46 - ПК 8058+56) Переустройство кабелей связи ОАО "Ростелеком" (на участке ПК 8037+50 - ПК 8051+30) Переустройство кабелей связи ОАО "РЖД" на ПК 8052 Земляные работы, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Снос зданий и сооружений на перегонах Устройство подпорной стенки, км 804-км 806, ПК 8037+50 - ПК 8058+66,18 Железнодорожный мост на ПК 8039+99 Железнодорожный мост на ПК 8047+00 Железнодорожный мост на ПК 8053+46 Железнодорожный путепровод под 2 пути на ПК 8058+56,77 Железнодорожный путепровод на ПК 8051+47,06 Переустройство КС 19 пути парка Нижний, для строительства ж/д путепровода ПК 8052+71,3 Железнодорожный путепровод на ПК 8052+71,3 |
| Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край). Подпроект 3. Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги | 99% | 201 659,5/201 659,5 | Расселение жилой застройки |
| «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» | 16,5% | 19 021 667,1/3 114 267,1 | - ст.Выходной (начало путевого развития станции, вынос инженерных коммуникаций, устройство временного переезда) - мост на ПК 2311. Устройство опор путепровода - Путепровод тоннельного типа ПК 1359 устройство монолитных конструкций - Устройство выемки на ПК 86 методом БВР - отсыпка технологической площадки для строительства моста через р. Тулома - Устройство свайного основания опор моста через р. Тулома. - Устройство монолитных конструкций западной и восточной эстакады моста через р. Тулома - Устройство монолитных конструкций путепровода на ПК2324 - Устройство мостового перехода на ПК 475, - Устройство мостового перехода на ПК 477, - Завершение работ по путепроводу тоннельного типа на ПК 538. - Устройство монолитных конструкций мостового перехода на ПК 648. - Устройство свайного основания по мостовому переходу на ПК 1731. -Устройство монолитных конструкций на путепровода ПК 778 - путевое развитие ст.Мурмаши-2, переустройство инженерных сетей - Устройство водопропускных труб по перегонам: ст. Выходной-б.п.9, б.п.9-ст.Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 – ст.Промежуточная, ст. Промежуточная - ст. Лавна, ст. Выходной. ст. Мурмаши - Устройство земляного полотна по перегонам: ст. Выходной-б.п.9, б.п.9-ст. Мурмаши-2, ст. Мурмаши-2 – ст. Промежуточная, ст. Промежуточная - ст. Лавна, ст. Выходной. ст. Мурмаши - Ведение работ карьера «Притрассовый-1» методом БВР - Подготовительные работы по устройству мостового перехода через р. Большая Лавна на ПК 683 |
| Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)» | Этап I – 10,6% Этап II – 28,6% | 100 000,0/100 000,0 3 220 500,0/100 000,0 | Этап I Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация. Вынос (переустройство), защита инженерных сетей. Выполнение работ по проведению археологического надзора (4выезда в год) Возмещение убытков в связи с временным изъятием земельных участков за границей полосы постоянного отвода Ведение мониторинговых исследований Сооружение земляного полотна в районном парке № 2 Верхнее строение пути по районному парку № 2 Сооружение земляного полотна в районном парке № 3 Сооружение земляного полотна по примыканию обводных путей IВ и IIВ к станции Находка-Восточная Сооружение земляного полотна в районном парке № 4 Отсыпка, укрепление конусов у мостов и путепроводов Укладка водопропускных труб при строительстве путей общего и необщего пользования Строительство мостов и путепроводов (пути общего пользования) Строительство ЖД ЖБП на ПК 10+71,6 (дл 14,1м) – пути необщего пользования. Переустройство автодороги на водозабор "Хмыловский" ПК 0+00 - ПК 3+43.63 Устройство автомобильного подъезда к контейнерному терминалу ПК 0+06.10 - ПК 4+73.26 Устройство подъездных автодорог. Пересечение существующих дорог. Укладка водопропускных труб на автомобильных дорогах Строительство АД ЖБП на ПК 72+40 (дл.114,6 м) Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №2, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства, два пункта дежурного по парку-сигналиста. Строительство объектов подсобного хозяйства в Районном парке №3, в том числе табельная дорожного мастера с гаражом, пункт обогрева работников службы пути, два пункта обогрева работников вагонного хозяйства. Строительство закрытого пункта текущего ремонта вагонов в Районном парке №4. Устройство Поста ЭЦ в Районном парке №2 Устройство воздухопроводных сетей автоматической пневмоочистки стрелок в Районном парке №2 Строительство объединенного служебно-технического здания с постом ЭЦ, ПТО, товарной конторой в Районном парке №4 Этап II - Объекты морского транспорта Проектно-изыскательские работы стадии Рабочая документация. Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -18,20 м (водол.обсл.дноугл). Дноуглубительные работы до отметки -18,20 Строительство причалов №1, 2, 3, 4 Устройство берегоукрепления вертикального типа Устройство берегоукрепления причала портофлота Устройство сетей электроснабжения 1 этапа строительства Устройство покрытия и водоотводных лотков на гидротехнических сооружениях Подготовительные работы при дноуглублении до отметки -21,50 м Дноуглубительные работы до отметки -21,50м Возмещение ущерба водным биоресурсам |
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» |
| Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива | 74,4 | 3 776 00/3 776 0000 | По железнодорожной станции Лужская –Сортировочная планируется: ввести в эксплуатацию пункт технического осмотра локомотивов (ПТОЛ); дом отдыха локомотивных бригад на 90 чел.; по 3 этапу парка Прибытия - уложить верхнее строение пути (ВСП) - 21,38 км, по 5 этапу парка Прибытия – построить административно-бытовой корпус Дирекции инфраструктуры (АБК ДИ), внешние инженерные сети колесно-роликового участка АО "ВРК-1", базу пожарного поезда (ВСП) – 0,87 км, 3 комплекта стрелочных переводов). Ввести в эксплуатацию тяговую подстанцию Ульяновка с ВЭС Новолисино – Ульяновка (протяженностью – 11,8 км). |
| Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова | 77,0 | 1 421 632/1 421 632 | Планируется обеспечить: - ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей на перегонах Красная Стрела (искл.) – Старотитаровка (вкл.) - 11,2 км и Юровский (вкл.) – Красная Стрела (вкл.) -18,9 км; - начало выполнения работ по устройству второго пути на перегоне Старотитаровка (искл.) – Вышестеблиевская (искл.) (10 км). |
| Комплексная реконструкция участка Трубная -Баскунчак -Аксарайская | 53,3 | 2 435 855/2 435 855 | Планируется обеспечить: - ввод пункта технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) на ст. Аксарайская-2; - ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей на перегоне Ленинск – Заплавное (искл.) - 14км; - выполнение основных объемов работ по удлинению путей на станции Волжский (Трубная) с включением в МПЦ; - продолжить строительство моста через р. Ахтуба. |
| Развитие участка Тобольск - Сургут - Коротчаево | 77,5 | 8 314 988/8 314 988 | Планируется: - ввести 63,7 км путей, в том числе 37,2 км дополнительных главных путей на 6 перегонах: Тангинский - Островной - Обский (15,5 км), б/п 504 км – Салым (5,3 км), Юнг-Ях – Ай-Ягун (9,7 км); Игль – Южный Балык (0,3 км); Салым-Качипенг-Сивыс-Ях (2,2 км); Ай-Ягун – Игль – (2,3 км), а также на ст. Тобольск – (1,9 км). - 4 разъезда на перегонах: Топумей – Яник, Парка – Хаслят, Хаслят – Хохорэй, Хохорей – Пурпе (11,0 км станционных путей); - провести реконструкцию ст. Тобольск, 2 этап (6,4 км станционных путей, в т. ч 1,9 км главных), 53 комплекта стрелочных переводов). |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |
| Строительство и реконструкция: |  |  |  |
| автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 38,8% | 1423467,4/1423467,4 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 40 % |
| автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 30,2% | 6872183,9/6872183,9 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 33,2 % |
| автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 28,0% | 12256140,9/12256140,9 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 33,9 % |
| автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) | 45,7% | 3 404 970,9/3 404 970,9 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 50,2 % |
| автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска | 49,1% | 1 191489,9/1 191489,9 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 50,7 % |
| автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана | 26,0% | 426734,5/426734,5 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 26,8 % |
| автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока | 38,2% | 1437675/1437675 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 40,1 % |
| автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам «Кавказ» и «Тамань» | 10,7% | 8234826,2/8234826,2 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 30,8 % |
| Подпрограмма «Морской транспорт» |
| ФКУ "Дирекция госзаказчика" 1. Строительство спасательного катера-бонопостановщика (2 судна) | 87,3 70,3 | 160 500,0/160 500,0 | Ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году |
| ФГУП "Росморпорт" Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе | 70,8 | 13 013 195,0/13 013 195,0 | В 2017 году планируется завершение работ по строительству подходного и морского каналов, а также береговой зоны, в том числе строительство навигационного оборудования, здания СУДС, ГМССБ и администрации порта, а также технического здания для средств навигационного оборудования |
| Подпрограмма «Внутренний водный транспорт» |
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Шлюзы № 21-24 Самарского гидроузла. Гидротехнические сооружения. Реконструкция | 90,3% | 341 000,0/341 000,0 | Завершение работ по реконструкции шлюзов №№ 21-24 Ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году. |
| Подпрограмма «Гражданская авиация» |
| «Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)» | 58,73 | 9 941 039,00 / 2 513 139,00 | - Завершение работ по строительству ИВПП размерами 3600х45 по II категории ИКАО с сетью ВДС и ССО, сети соединительных рулежных дорожек; магистральной рулежной дорожки; перрона на 45 мест стоянок ВС; площадки ПОЖ - 2 шт; КДП, ОАСС, САСС, ОС, КПП; патрульной дороге; ограждению аэропорта. - Введение объекта в эксплуатацию. - Заключение соглашений об установлении частных сервитутов в пользу ФГУП «АГА(А)» в границах 4 (четырех) земельных участков в целях строительства самотечного коллектора. - Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов и заключений о принадлежности объектов к движимому имуществу в отношении 52 (пятидесяти двух) объектов федерального аэродромного имущества. |
| «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)» | 68,53 | 329 100,00 / 325 900,00 | - Завершение работ по реконструкции РД-А, РД-С, перрона, площадки для обработки ВС ПОЖ, ВДС перрона, системы электроснабжения аэродрома, сети освещения ВС на перроне, строительству очистных сооружений №1 и №2. - Введение объекта в эксплуатацию. - Заключение гос. контракта на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ. |
| «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства» | 36,14 | 1 730 870,00 / 1 730 870,00 | - Завершение работ по реконструкции ИВПП-1 с удлинением, МРД с удлинением, РД-4, реконструкции и расширению участков перрона (с 26МС до 28МС) со строительством площадки обработки ВС ПОЖ, строительству ОАСС, КДП, ОС-1, ОС-2, замене ССО, реконструкции ВДС вышеперечисленных объектов, объектов УВД, РТОП и метеообеспечения полетов, системы электроснабжения аэродрома, сети освещения ВС на перроне, патрульной дороги, КПП и периметрового ограждения аэропорта с устройством интегрированной системы безопасности. - Выкуп земельного участка, находящегося в частной собственности ООО "ЛИСС". - Заключение гос. контракта на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ. - Завершение мероприятий по проведению кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов на ГКУ в соответствии заключенным гос. контрактом от 03.11.2016 № 0373100090916000053. |
| «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап), (г. Волгоград)» | 29,16 | 850 000,00 / 850 000,00 | - Завершение работ по реконструкции 14 МС и строительству 2 новых МС, довести до III категории ИКАО системы ССО и РТОП МКпос 55 (основной курс посадки), завершение работ по строительству комплекса ПО ВС ПОЖ, очистных сооружений №2, реконструкция системы электроснабжения и ВДС, МРД и соединительных рулёжных дорожек. - Введение объекта в эксплуатацию. - Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов и заключений о принадлежности объектов к движимому имуществу в отношении 30 (тридцати) объектов федерального аэродромного имущества. |
| Росгидромет |  |  |  |
| Техническое перевооружение АМСГ Таганрог, аэропорт Таганрог, г. Таганрог, Ростовская область | 34,6 % | 800,0 / 800,0 | Частичная поставка оборудования. |
| Техническое перевооружение АМСГ Ноглики, аэропорт Ноглики, пос. Ноглики, Сахалинская область | 73,0 % | 2 352,2 / 2 352,2 | Разработка рабочей документации. Частичная поставка оборудования. Начало строительно-монтажных работ. |
| Техническое перевооружение АМСГ Анадырь, аэропорт Анадырь, г. Анадырь, Чукотский АО | 72,3 % | 8 000,0 / 8 000,0 | Строительно-монтажные работы. |
| Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, г. Москва | 35,1 % | 90 865,0 / 90 865,0 | Поставка оборудования. Строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию. |
| «Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в районе аэродрома Сочи, г. Сочи (Адлер)». | 0% | 16 403,5 / 16 403,5 | Поставка технологического оборудования. СМР. |
| Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» |
| Строительство и приобретение патрульных судов в количестве 4 единиц. | 0 % | 190 100,0/190 100,0 | Ввод в эксплуатацию патрульных катеров в количестве 4 единиц. |

По направлению НИОКР:

| Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1) | Стоимость работ (2) в 2017 году, тыс. рублей | Плановый уровень практической реализации (3) | Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4) в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» |
| Разработка опытного образца измерительного комплекса по определению силового воздействия подвижного состава на путь с применением метода «РЖД»-2016 | 8 770,3 | Отчет о патентных исследованиях, комплект конструкторской документации, эксплуатационная документация, программное обеспечение, программа и методика испытаний, акт изготовления опытного образца, акты и протоколы испытаний, свидетельство о программном обеспечении, отчет о РИД, акт ввода в эксплуатацию, акт завершенных НИОКР | Комплект конструкторской документации. программное обеспечение. Материалы заявок (1 изобретение), свидетельство о программном обеспечении. Пакет документов для внесения в Государственный реестр средств измерений. |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |
| Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства | 467 450,9 | Отчеты о результатах выполнения работ по темам отраслевого плана НИОКР, доступные для практического использования в подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждениях и других организациях дорожного хозяйства. | Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2015-2017 годы. Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 64,2 %. |

По направлению «прочие нужды»:

| Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1) | Стоимость плановых работ(2) в 2017 году, тыс. рублей | Основание(3) выполнения мероприятий | Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) в 2017 году (в натуральных показателях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» |
| Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла | 10 618 021,6 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 (в редакции от 30 мая 2016 г. № 485); Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания «О развитии транспортной инфраструктуры юга России от 20 августа 2015 г.» от 12 сентября 2015 г. № Пр-1873; Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросу развитии портовых мощностей на полуострове Тамань от 7 июня 2016 г. Пр-1100; Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 октября 2016 г. № Пр-1970ГС; Детальный план мероприятий «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна», одобренный на заседании Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» от 28 ноября 2016 г. (протокол № 4). | В 2017 году планируется обеспечить: - ввод дополнительных главных путей общей протяженностью 70,9 км на перегонах Абганерово - Гнилоаксайская (22,3 км), Ремонтная - Гашун (20,1 км), Порошинская – 4 км (17,5 км), Полтавская – Протока (11,0 км); - продолжение выполнения работ по строительству вторых путей на 10 перегонах общей протяженностью 167 км; - продолжение работы по строительству обхода Краснодарского узла, включая реконструкцию и строительство станций примыкания, в пределах выделенного лимита; - выполнение проектно-изыскательских работ по 5 перегонам и автодорожным путепроводам. |
| Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково – Батайск (I этап. Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка – Миллерово в обход Украины) | 9 914 291,6 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 (в редакции от 30 мая 2016 г. № 485); Перечень поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. от 18 апреля 2014 г. № Пр-866; Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2015 № 196; Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 30 июня 2014 г. № АД-П9-81пр о необходимости строительства в 2015-2017 годах железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково - Батайск | Завершение работ, начатых в 2016 году, с целью запуска рабочего движения поездов. Планируется завершить строительство 7 новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково и реконструкцию станции Журавка; сооружение искусственных сооружений, в том числе 4 больших моста, включая мост через реку Калитва длиной 158 п.м, 1 средний мост, 1 эстакада, 1 виадук, 4 автодорожных путепровода, 19 железнодорожных путепроводов для проезда сельхозтехники и 66 водопропускных труб; реконструкцию двух тяговых подстанций (ТП Журавка и ТП Старая станица) и строительство трех новых тяговых подстанций (Сергеевка, Кутейниково и Колодези); строительство земляного полотна и верхнего строения пути. |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |
| Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 950 788,3 | Реализация отраслевых планов работ по развитию современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, организации информационного обеспечения реализации Подпрограммы, проведения выставок и научно-практических семинаров. | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 70,6 %. |
| Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь | 2 194 500,0 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 | Выполнение строительно-монтажных работ на участке км 33 - км 132 |
| Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 13 506 200,0 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 | Ввод в эксплуатацию участок км 1091 – км 1119 протяженностью - 27,9 км. |
| Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург | 105 829 000,0 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 | Строительство и подготовка территории строительства: км 58-км 149; км 208–км 258; км 334–км 543; км 543-км 684 |
| Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области А-113 | 51 416 600,0 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 | Выполнение строительно-монтажных работ на пусковых комплексах № 1 № 3 и № 5; подготовка территории строительства по пусковым комплексам № 1, № 3, № 4. |
| Автомобильная дорога М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев); | 7 210 500,0 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 | Ввод в эксплуатацию участка км 173 – км 194 протяженностью 21,6 км. |
| Cкоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань | 461 100,0 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 | Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проекта межевания территории по объекту. |
| Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (строительство автомобильных дорог) | 2 579 400,0 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 | Строительно-монтажные работы по строительству транспортной развязки на участке Сухумийского шоссе. |
| Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» |
| Создание единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 43 445,5 | ФЦП «развитие транспортной системы России (2010-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 | Создание защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЕИАС Ространснадзора |

Первый заместитель Министра транспорта  ______________________