Форма № 9

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году и ключевые программные мероприятия

на 2014 год федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»

- Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2013 году

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |
| Создание сухогрузного района морского порта Тамань | 6 247,6/ 6 247,6 | 77 | Проектно-изыскательские работы по объекту согласно Заданию на проектирование осуществляются поэтапно. В июне 2013 года завершены работы по 7-ому этапу (подготовка презентационных материалов и чертежей) и произведена их оплата в размере 6 247, 6 тыс. рублей. Разработана документация по планировке территории (далее – ДПТ) на новый сухогрузный район морского порта Тамань, автомобильную и железную дороги к нему и в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждена Постановлением Администрации Таманского сельского поселения. ДПТ направлена для утверждения в Федеральное дорожное агентство и Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Получено положительное заключение экологической экспертизы по результатам рассмотрения проектно-сметной документации «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Во II квартале 2013 года в полном объеме завершена разработка проектной документации по созданию сухогрузного района морского порта Тамань в части проектирования объектов федеральной собственности, строительство которых предполагалось осуществлять за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. В августе 2013 года разработанная проектно-сметная документация направлялась в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения экспертных работ. В октябре 2013 года получено отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации в связи с необходимостью повторного прохождения экологической экспертизы. Проектная документация и все необходимые материалы по созданию сухогрузного района морского порта Тамань с учетом замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» повторно направлены на экологическую экспертизу. 27 декабря 2013 года проведены общественные слушания по материалам проекта, протокол направлен в Росприроднадзор. 30 декабря 2013 года оплачен счёт на проведение повторной экологической экспертизы. Повторная сдача проектно-сметной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется во II квартале 2014 года. В федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», были внесены изменения, предусматривающие уменьшение в 2013 году средств федерального бюджета по данному проекту на сумму 3 150 491,0 тыс. рублей. Возврат средств в объеме 369 091,0 тыс. рублей для завершения проектно-изыскательских работ и проведения государственной экспертизы будет осуществлен в 2014 году, в объеме 2 781 400,0 тыс. рублей в 2016 году. |  |
| Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | 0/0 | 72 | В отчетном периоде подрядчиком завершены работы по разработке проектной документации по 5–ому этапу, в том числе разработка специальных разделов проектной документации, разработка землеустроительной документации, получение согласований проектной документации во всех заинтересованных организациях, разработка раздела «Охрана окружающей среды». В декабре 2013 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 1-ому этапу (Железнодорожная линия-ст. Выходной-мостовой переход через р. Тулома-ст. Мурмаши 2-ст. Лавна) реализации проекта, по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 24.12.2013 №1322-13/ГГЭ-8918/04, по проверке достоверности сметной стоимости объектов от 24.12.2013 №1325-13/ГГЭ-8918/. Передача проектной документации по 2 и 3 этапу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» планируется по завершению работ по проектированию объектов частными инвесторами. Необходимые для оплаты последнего этапа работ (получение положительных заключений ГГЭ на проектную документацию) бюджетные ассигнования в объеме 89 874,3 тыс. рублей предусмотрены установленным порядком. Начало строительства объектов в рамках 1-го этапа предусмотрено во 2-м квартале 2014 года после завершения конкурсных процедур. |  |
| Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) | 3 398 842,8/ 3 400 574,3 | 75 | В отчетном периоде на Объекте (Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги) выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ: устройство насыпи земляного полотна под железнодорожные пути и автодороги – 95 000,0 куб. м; сборка и укладка рельсошпальной решетки – 37,7 км; балластировка путей – 148,8 тыс. куб. м; устройство железобетонных лотков в земляном полотне – 10 662 м (из них: лотки водоотводные – 2 953 м; лотки СЦБ – 7 709 м); выполнена укладка кабелей связи – 58,5 км; сборка и укладка стрелочных переводов – 124 шт; бетонные работы – 8 238,2 куб. м; закончены работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 108 и подходов к нему; работы по строительству автодорожного путепровода на ПК 73 и подходов к нему; закончены работы по строительству железнодорожного путепровода на ПК 397; закончены работы по строительству и монтажу оборудования РТП, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5; завершена реконструкция парков «Т» и «А», парк «Т» передан во временную эксплуатацию; закончены работы по строительству: зданий дежурного по парку в четной и нечетной горловинах Северных и Южных парков, постов электрической централизации ЭЦ-ГАЦ в Северном парке, маневровой вышки, пункта технического обслуживания вагонов, дежурного поста района контактной сети, дома отдыха локомотивных бригад, административно-бытового комплекса в «Северном» парке, поста электрической централизации в Южном парке, котельных № 1,2,3, 6-ти компрессорных, 7-ми канализационных - насосных станций, 5-ти противорадиационных укрытий, склад горюче-смазочных материалов, горочные и парковые замедлители. Строительство Объекта выполняется одновременно в трех районах будущей станции – «Северный», «Южный» и район «Развязка». Окончание строительных работ и оплата по инженерно-техническому присоединению к сетям «Кубаньэнерго» запланированы на I квартал 2014 год. В отчетном периоде на Объекте (Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги) выполнены следующие объемы по основным видам строительно-монтажных работ: вырубка зелёных насаждений - 7,1 Га; устройство звеносборочной базы; строительство повышенного железнодорожного тупика для разгрузки строительных материалов; разминирование территории строительства - 187,93 Га; выполнено проведение охрано-спасательных, археологических исследований в парке Б - 1,73 га.; вынос сетей связи, электроснабжения на 7 объектах – 1720 пог. м; вынос хозяйственно-питьевого водоснабжения – 9 выносов из них: вынос сетей водопровода - 920 пог. м; вынос сетей теплотрассы - 160 пог. м; вынос сетей канализации - 320 пог. м; устройство железнодорожного путепровода на ПК8051+47,06 – 5%; закончены работы по устройству буронабивных свай - 448 куб. м; закончены работы по устройству железобетонного ростверка под опоры 163куб. м; переустройство канала реки Цемес - 1400 пог. м; устройство земляного полотна железнодорожных путей – 156 000 куб. м; установка опор контактной сети соединительных путей - 126 шт; строительство устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки – 39680 пог. м; устройство контактной сети – 2000 пог. м; укладка стрелочных переводов - 13 шт; укладка пути звеньями длиной 25 метров на ж/б шпалах-1070 пог. м; сборка звеньев на ж/б шпалах - 3300 м; сборка стрелочных переводов - 26 шт; балластировка – 1200 пог. м; переустройство железнодорожных путей ФГУП «ГУССТ-4 при Спецстрое России» - 500 пог. м. Производилось переустройство ВЛ 110 кВ ОАО «Кубаньэнерго», ведутся земельные работы, сборка опор и монтаж фундамента. В IV квартале 2013 года в рамках разработки рабочей документации проведена актуализация земельных участков и подготовлены документы для осуществления процедуры выкупа и изъятия земель. |  |
| Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) | 426 611,6/ 529 805,8 | 89 | В течение 2013 года выполнялись работы по строительству следующих объектов федеральной собственности Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра: 1. Речной порт, в том числе выполнены следующие основные объемы работ: завершены работы по устройству шпунтовой стенки, установке анкерных плит и тяг, а также устройству шапочного бруса из монолитного железобетона; заполнение трубошпунта бетоном 11 369,58 куб. м; устройство шапочного бруса из монолитного железобетона – 4 102,18 куб. м; засыпка песчаным грунтом до проектной отметки 56,94 м (4-й этап засыпки) – 26,822 тыс. куб. м; установка анкерных тяг – 748,93 тонн; устройство оснований из щебня – 16,0 тыс. кв. м; устройство монолитных железобетонных подкрановых балок – 280 куб. м. 2. Внутрипортовая автомобильная дорога: устройство подстилающих и выравнивающих слоев – 13,0 тыс. куб. м; устройство оснований из щебня – 22,0 тыс. кв. м; устройство асфальтобетонных покрытий – 10,0 тыс. кв. м; 3. Внутриплощадочные железнодорожные пути: устройство земляного полотна – 30,0 тыс. куб. м; устройство песчаной подготовки – 4,0 тыс. куб. м; укладка железнодорожного пути – 850 м. 4. Автомобильная дорога от трассы М-7 «Волга» до СММЛЦ: разборка покрытий (погрузка и перевозка мусора ) 30 905,33 тонн; разработка, перевозка, равнение грунта 22 282,48 куб. м; укрепительные работы матрасами «Рено» 4 060 кв. м; устройство асфальтобетонных покрытий – 36,0 тыс. кв. м; прокладка кабеля наружного освещения автодороги – 22,57 км; трубы водопроводные 33,33 пог. м; обустройство дороги (разметка) 42 828,9 м; устройство электроснабжения и 3 комплектов блочных комплексных распределительных подстанций; устройство внутрипрощадочных кабельных сетей 9 500 м; 5. Железнодорожная станция Свияжск: укладка железнодорожного пути на участке примыкания – 0,3 км; укладка стрелочных переводов на участке примыкания – 2 шт; устройство фундаментов, стен здания поста электрическая централизация стрелок и сигналов – 80%; устройство кабельных линий сигнализации, централизации и блокировки – 66,5 км; монтаж оборудования МПЦ 1 шт; реконструкция двухсторонней парковой связи 12,48 км; 6. Противорадиационное укрытие: устройство монолитных железобетонных конструкций – 200 куб. м; гидроизоляция днища – 900 кв. м. |  |

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |
| Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия); | 288500/288500 | 89 | Завершение строительно–монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2014 год. Выполнено с начала строительства: СМР и ПИР на сумму 29 858,87 млн. руб. (89 % от общего объема), в т.ч. за счёт средств Федерального бюджета 22 580,9 млн. руб. и 7 278,87 млн. руб. за счет средств Республики Саха (Якутия). Поставленные целевые задачи 2013 года выполнены в части: - завершены работы по сооружению линейной части от ст. Томмот до ст. Н.Бестях; - на 100% завершены работы по монтажу систем СЦБ на 2 разъездах; - завершены работы по строительству железнодорожного вокзала; - ведутся внутриотделочные работы в основных служебно-технических зданиях ст. Нижний Бестях. В соответствии с распоряжением правительства от 26 февраля 2013 года № 239-р, осуществлен перевод земельных участков лесного фонда в земли промышленности и транспорта. |  |
| Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива | 0/0 | 50,3 | Финансирование осуществляется за счет средств ОАО «РЖД». В 2013 году на реализацию проекта в рамках ФЦП предусмотрено 5 900 000 тыс. рублей. В текущем году выполнено работ в объеме 14 747 995 тыс. руб., профинансировано 17 634 744 тыс. рублей. Железнодорожная линия Мга – Гатчина – Ивангород – Котлы – Усть-Луга – Калище (эксплуатационная длина 271,5 км) обеспечивает транспортно-экономические связи районов Северо-Запада и Центра России с Эстонией и обслуживает народнохозяйственные перевозки района тяготения. С вводом портовых сооружений в Лужской Губе линия примет на себя дополнительные грузопотоки в направлении на Усть-Лугу. Мероприятия по проекту реализуются с 2005 г. и включают в себя: - усиление электрификации участка Мга – Гатчина в связи с увеличением весовой нормы поездов – 44,0 км; - удлинение приемо-отправочных путей на 19 станциях до 1050м; - ввод сплошных вторых главных путей протяженностью 159,1 км; - строительство ж.д. пути в обход станции Котлы для предотвращения углового заезда поездов протяженностью 4,7 км; - электрификация участков Гатчина – Ивангород, Веймарн – Котлы, Котлы – Усть-Луга, Котлы – Калище протяженностью 180,1 км; - строительство новой станции Лужская-Сортировочная для приема транзитных поездов, 5 предпортовых станций порта Усть-Луга (Лужская-Северная, Лужская-Южная, Лужская-Нефтяная, Лужская-Генеральная, Лужская-Восточная), а также соединительных путей между ними. В 2013 году введено: Железнодорожные подходы к порту: - окончание работ по станции Веймарн (сети водопровода, канализации пожаротушения; - уложено 112 комплектов стрелок электрической централизации на ст. Мга; - реконструкция ж.д. путепровода Витебского направления через железнодорожные пути станции Владимирская (перегон Кабралово - Семрино). 2. Электрификация участка Мга – Гатчина – Веймарн – Лужская: - подъездной путь к ДПРКС – 0,7 км. 3. Внешнее электроснабжение: - обеспечение потребностей Усть-Лужского ж.д. узла электроэнергией (строительство ВЛ-110 кВ – 37,5 км). 4. Железнодорожная станция Лужская-Сортировочная: 4.1. Станция Лужская-Сортировочная: - тяговая подстанция Лужская (для нетяговых потребителей); 4.2. Парк Прибытия: - ж.д. мост через реку Кямиши; - ж.д. путепровод для пропуска противопожарной автодороги. 4.3. Парк Отправления: - станционные пути – 20,7 км; - ЭЦ стрелок – 82 компл. 4.4. Соединительные пути на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная: - на перегоне разд. 12 км – Лужская-Северная – 6,9 км; - на перегоне Лужская-Северная – Лужская-Нефтяная– 1,2 км; - ж.д. мост через реку Черная – 27 п.м.; - ж.д. мост через реку Хаболовка – 40,0 п.м. Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило увеличить перерабатывающую способность Усть-Лужского железнодорожного узла с 31 до 44 пар поездов, а также обеспечить ежегодно растущую потребность узла в электроэнергии и обеспечения технологии станции Лужская-Сортировочная для нетяговых потребителей. |  |
| Комплексная реконструкция участка Им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла | 300000/300000 | 40,7 | На выделенные средства профинансировано проведение следующих проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-монтажных (СМР) работ по монтажу и модернизации систем технических средств охраны (ТСО): выполнена часть СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути высокоскоростного участка Завидово – Подсолнечная (532-585 км) магистрали С.-Петербург – Москва, плановый срок завершения работ – 2015 год; выполнена часть СМР по монтажу системы ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути скоростного участка Санкт-Петербург-Финляндский - Рощино (0-56 км) направления Санкт-Петербург-Финляндский – Бусловская, плановый срок завершения работ – 2015 год; выполнены полностью СМР по монтажу систем ТСО инфраструктуры и железнодорожного пути участка Якорная Щель – Дагомыс (1935-1953 км) и Туапсе – Якорная Щель (1883-1935 км) направления Туапсе – Весёлое; выполнены полностью СМР по монтажу системы ТСО для контроля и наблюдения железнодорожного пути на участке ж.д. вокзал Казань – аэропорт «Казань» с созданием опорного пункта охраны на ст. Комбинат; выполнены полностью СМР по созданию ситуационного центра мониторинга видеоинформации Казанского региона Горьковской ж.д. и системы передачи в ситуационный центр информации от систем теленаблюдения с вокзалов (дальний, пригородный) и ранжирного парка ст. Казань; выполнены полностью ПИР и СМР по расширению (модернизации) системы теленаблюдения пассажирского терминала Казань-2 на ст. Восстание; выполнены полностью ПИР и СМР по модернизации систем ТСО периметра парка отстоя поездов «Сапсан» моторвагонного депо ТЧ-10 (г. Санкт-Петербург); выполнены полностью СМР по модернизации (восстановлению) систем ТСО железнодорожного моста через р. Иртыш, 175 км, линии Омск – Алтайская; выполнены полностью ПИР и СМР по оборудованию системами ТСО Лискинского территориального центра обслуживания; выполнены полностью ПИР и СМР по оборудованию железнодорожного вокзала ст. Камышлов системой теленаблюдения, демонтированной с железнодорожного вокзала ст. Березняки. Из 12 объектов 2 являются переходящими, 9 введены в эксплуатацию, а на 1 объекте работает комиссия по приёмке в эксплуатацию систем ТСО |  |
| Развитие Московского транспортного узла | 0/0 | 63,2 | Железнодорожный участок Крюково - Москва является головным участком железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва и служит для перевозок пассажиров в дальнем, местном и пригородном сообщениях, а также для обслуживания местной работы станций Москва - Тов. Октябрьская, Ховрино, Химки, Сходня и Крюково. Указанный Проект позволит решить задачи: - по организации пригородного скоростного движения поездов на участке Москва - Крюково - Алабушево для транспортного обслуживания северо-западного сектора г. Москвы (Зеленоградский административный округ) и Московской области (гг. Химки, Сходня и др.); - увеличению пропускной способности пригородной зоны для организации скоростного движения пассажирских поездов на участке Москва – Санкт-Петербург без ущерба пригородному движению; - по организации интермодальных перевозок Москва – аэропорт Шереметьево. В 2013 году выполнены работы по укладке 4-го главного пути по участку Москва-Товарная – Химки (15,1 км), ведется оформление документов в Росжелдоре для открытия участка во временную эксплуатацию. Выполнены основные физические объемы: пост ЭЦ ст. Ховрино (89%) и ст. Химки (80%); укладка 19,2 км пути, выполнено 16,5 км (новые пути – 13,3 км, станционные – 3,2 км); укладка 59 комплектов стрелочных переводов, уложено – 42 комплекта; завершение работ по сооружению земляного полотна (выемка грунта) в объеме 188,2 тыс. м3, выполнено 187,0 тыс. м3; укладка 8,85 км водоотводных лотков, выполнено 8,4км; строительные и монтажные работы по контактной сети - 37,0 км, выполнено – 30,0 км; строительные и монтажные работы по СЦБ и связи - 43 км, выполнено 35,2 км; строительство платформ Останкино, НАТИ, Моссельмаш, Ховрино, Левобережная, Химки. Выполнено: Останкино (100%), Моссельмаш (98%), НАТИ (98%), Левобережная (99%), Химки (80%). Общая готовность проекта составляет 63,2 %. |  |
| Обновление парка моторвагонного подвижного состава | 0/0 | 19,6 | Согласно подпрограмме в 2013 г. на обновление моторвагонного подвижного состава предусмотрено 15 930 000 тыс. рублей за счет внебюджетных источников. За отчетный период ОАО «РЖД» профинансировано по заключенным договорам поставок 8 410 700 тыс. рублей. Выполнено 10 643 169 тыс. рублей. Предусмотрено обновить по подпрограмме - 512 единиц моторвагонного подвижного состава. По планам ОАО «РЖД» обновление (приобретение) парка моторвагонного подвижного состава, включая приобретение моторвагонного подвижного состава для транспортного обеспечения Зимней Олимпиады в г. Сочи в 2014 году в объеме 190 единиц, составило 450 единиц. Плановое задание выполнено полностью. |  |

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По направлению «капитальные вложения»: |
| Строительство и реконструкция: |  |  |  |  |
| отдельных участков автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска; | 14871107,4/17029325,7 | 12,0% | Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (20,55 км дорог и 1417,59 пог.м искусственных сооружений на ней) |  |
| отдельных участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы; | 9005302,248/11623169,4 | 14,4% | Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (29,99 км дороги и 882,48 пог.м искусственных сооружений на ней) |  |
| отдельных участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 7077436,691/7686590,5 | 15,8% | Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (11,617 км дороги) |  |
| отдельных участков автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси); | 2007796,307/3803926,8 | 23,9% | Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (5,8 км дороги и 2950,23 пог.м искусственных сооружений на ней) | По результатам завершения строительства получена значительная экономия бюджетных средств |
| центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» - строительство от 172-го километра федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи (р. Агура) (завершение строительства); | 7273915/15347698,2 | 62,2% | Введена в эксплуатацию I очередь объекта от р. Агура до ул. Земляничная, 5,67 км и 5 162,9 пог. м | Не выполнено задание на 2013 год по вводу в действие II очереди от ул.Земляничной до р.Сочи и III очередь от р.Сочи до р.Псахе. Выполнение работ по проходке тоннелей завершено в полном объеме, выполняются монтаж инженерных коммуникаций тоннелей, дорожные работы на развязках, благоустройство. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26.11.2013 № ДК-П9-259пр предусмотрены следующие сроки ввода объекта в эксплуатацию: 1-й этап включает 2, 3 очереди строительства без тоннелей 7, 7а, №8 и 8а. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 20.01.2014. 2-ой этап включает завершение тоннелей 7, 7а, №8 и 8а. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 26.01.2014 |
| отдельных участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку); | 7227973,978/8264042,4 | 33,7% | Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (23,674 км дороги и 962,03 пог.м искусственных сооружений на ней) |  |
| отдельных участков автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска; | 8739337,134/9285222,3 | 16,5% | Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (49,609 км дороги и 39,78 пог.м искусственных сооружений на ней) |  |
| отдельных участков автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана. | 2952478,07/2952710,6 | 21,4% | Все пусковые объекты введены в эксплуатацию (эксплуатацию 52,919 км дороги и 89,22 пог.м искусственных сооружений на ней) |  |
| По направлению НИОКР: |
| Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства | 484854,79/747072,2 | 22,2% | Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 годы | Сумма неиспользованных бюджетных средств составила 336 335,538 тыс. рублей, из них: 50 633,795 тыс. рублей - общий объем экономии по результатам размещения госзаказа; 10 850,0 тыс. рублей не оплачено по государственному контракту от 08.11.2013 № 47/210, исполнитель – ЗАО «ПРОГНОЗ» (возвращены исполнителю на доработку отчетные материалы по 1 этапу работ); 253 000,0 тыс. рублей не освоены в связи с поздним (03.12.2012) перераспределением бюджетных ассигнований на направление «Развитие современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения» с другого направления финансирования Подпрограммы. Учитывая время проведения конкурсных процедур, освоение вышеуказанных средств в 2013 году не представлялось возможным. Остальные средства планируется использовать на оплату выполненных работ по контрактам, переходящим на 2014 год |
| По направлению «прочие нужды»: |
| Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 812591,633/1409668,69 | 30,5% | Реализация мероприятий Плана работ (услуг) по развитию современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2013-2015 годы. Реализация мероприятий Плана организации информационного обеспечения на 2013-2014 годы | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 217529,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведения конкурсных мероприятий - 32122,4 тыс. рублей. Остальные средства планируется использовать на оплату выполненных работ по контрактам, переходящим на 2014 год |

Подпрограмма «Морской транспорт»

| Наименование ключевых мероприятий | Стоимость работ 2013 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |
| Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт | 1 309 600,0/1 309 600,0 | 78% | Технический проект разработан и одобрен ГУ ФАУ «РМРС». Продолжается разработка и одобрение технорабочего проекта судна. Из 376 документов одобрено представителями Российского морского регистра судоходства 314. Согласованы программы швартовных и ходовых испытаний. В сухом доке закончено формирование корпуса судна. Все блоки установлены и предъявлены. 19 ноября 2013 года начаты швартовые испытания в соответствии с программой швартовых и ходовых испытаний. 12 декабря 2013 года произведен спуск судна на воду. Техническая готовность судна составляет 78%. | Строительная организация - ОАО «ПСЗ» Янтарь» г. Калининград, субподрядчик «Arctech Helsinki Shipyard» (Финляндия). 05.10.2011 года подписан государственный контракт № 259/48-ГК-11 со сроком исполнения (810 дней) декабрь 2013 г. По ходу реализации заказа возникал ряд проблем, которые привели к задержке строительства (около 3 месяцев). Проект ассиметричного корпуса является уникальным, не имеющим аналогов и прототипов, ранее не строившимся в мире. Для полноценного проектирования и строительства потребовалось больше времени, чем планировалось. Строительство велось параллельно с разработкой документации судна в постройке. Не дожидаясь одобрения документации в полном объеме надзорными органами, завод – строитель запускал их в производство. Корректировки Технического проекта и документации судна в постройке осуществлялись многократно. Данные работы велись финской компанией Aker Arctic. Заводом прилагались все усилия по выполнению контрактных обязательств, вплоть до изменения принципиальной технологии строительства. На сегодняшний день судно достраивается в Финляндии, строительство входит в завершающую стадию. Судно спущено на воду 12 декабря 2013 года, швартовные испытания планируются на начало февраля 2014 г. (6 неделя). Сдача судна планируется в марте 2014 года.- |
| Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт | 440 000,0/440 000,0 | 100% | Судно со строительным номером 702 сдано – 19.07.2013г., судно со строительным номером 703 сдано – 17.12.2013г |  |
| . Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра пассажирских и круизных перевозок | 2 810 883,9/2 839 800,0 | 100% | Работы выполнены в полном объёме, получено разрешение на ввод в эксплуатацию |  |
| Развитие морского торгового порта Усть-Луга |  |  |  |  |
| Производственное здание морских служб в Морском торговом порту Усть-Луга | 0,0/0,0 | 0% |  |  |
| Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга | 2 034 972,8/2 034 972,8 | 95,7% | Выполнялись работы по 1 участку строительства. Все работы выполнялись в соответствии с графиком. |  |
| База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга | 670 000,0/670 000,0 | 100% | Завершено строительство гидротехнических сооружений. (1 очередь работ) |  |
| Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе (объекты подготовительного периода) | 2 723 250,5/2 723 870,0 | 100% | Главная задача на период навигации 2012-2013 гг. - обеспечение строительства технологического канала и акватории порта для выполнения комплекса мероприятий по обеспечению приёма, хранения и отгрузки потребителям строительных грузов, доставляемых морским и речным транспортом в процессе обустройства морского порта и завода СПГ – выполнена. |  |

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |
| Реконструкция Рыбинского шлюза, I этап | 176 513,5/176 513,6 | 100% | работы выполнены в полном объеме. Росморречфлотом утвержден Акт комиссии по приемке объекта | - |
| Строительство первоочередных объектов второй нитки Нижне-Свирского гидроузла. | 397 997,6/413 615,3 | 97% | I этап - выполнено устройство территории причала, монтаж дренажных устройств и забивка шпунта – 95%, II этап - выполнены работы по строительству подъездных дорог к шлюзу, к грузовому причалу, переустройство инженерных коммуникаций (замена опор) и коммунального водопровода – 99% |  |
| Завершение строительства 12 обстановочных судов и их сдача бассейновым управлениям водных путей и судоходства | 1552371,5/1558771,5 | 100% | Завершено строительство 27 обстановочных судов и их сдача бассейновым управлениям водных путей и судоходства и модернизация 2 судов |  |

Подпрограмма «Гражданская авиация»

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |
| «Реконструкция и развитие аэропорта Внуково. Аэродром, средства посадки, радионавигации и управления воздушным движением» | 640 035,5/ 689 446,0 | 78,3 | Разборка искусственных покрытий – 10 588,60 м2; Земляные работы – 88 404,20 м2; Планировка летного поля – 189 321,50 м2; Устройство искусственных покрытий магистральной рулежной дорожки РД-М2 – 22 011,00 м2; Устройство искусственных покрытий рулежной дорожки РД-А9 – 541,50 м2; Устройство искусственных покрытий рулежной дорожки РД-А13 – 9 452,00 м2; Устройство покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы № 1 – 6 066,80 м2; Устройство искусственных покрытий площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ) – 17 866,42 м2; Устройство водосточно-дренажной системы (ВДС) – 10 583,25 пм; Строительство патрульно-производственной дороги – 16 005,1 м2; Агротехмероприятия – 56,58 Га; Устройство фундаментов и покрытий объектов: Глиссадного радиомаяка (ГРМ) с магнитного курса 238°; Курсового радиомаяка (КРМ) с магнитного курса 58°; Глиссадного радиомаяка (ГРМ) с магнитного курса 58°; Отдельных приводных радостанций (ОПРС) с магнитных курсов 58° и 238°; Метеоучастока № 3; Метеоучастока № 4; Метеоучастока № 5; Закупка и монтаж оборудования трансформаторных подстанций ТП-ПОЖ, ТП-60, ТП-62 и ТП-61; Монтаж светосигнального оборудования (ССО) на искусственной взлетно-посадочной полосы №1 – 1 комплект. Закупка и монтаж метеооборудования – 5 комплектов. Выполнена подъездная дорога к поселку 34км с освещением – 2 265,50 м2; Разборка трансформаторных подстанций (ТП-9, ТП-27, ТП-28ТП-32, ТП-33А) – 5шт Реконструкция ВПП-1 завершена в сентябре 2013 года. В период с 16.09.2013 по 01.11.2013 проведена летная проверка установленного радиотехнического и светосигнального оборудования, выполнен технический рейс. Ростехнадзором 08.11.2013 утверждены заключения о соответствии построенной ВПП-1 требованиям технических регламентов и проектной документации. Росавиацией выдано разрешения на ввод в эксплуатацию участка удлинения ВПП-1 от 26.11.2013 № RU 77117000-20/5. 02.12.2013 выдано Удостоверение годности к эксплуатации системы ССО с ОВИ-2. Сертификат соответствия требованиям II категории ИКАО получен 03.12.2013. |  |
| «Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь, реконструкции (2006-2009 годы | 2 721 139,3/ 2 930 466,0 | 83,7 | 1. Устройство расширения на Западном секторе перрона Шереметьево-1: 1.1. Разборка оснований и покрытий – 61 268,00 м2; 1.2. Устройство земляного полотна – 39 504,00 м3; 1.3. Устройство цементобетонного покрытия Ц1 – 28 050,19 м2; 1.4. Устройство цементобетонного покрытия Ц2 с краевым армированием – 19 012,50 м2; 1.5. Устройство асфальтобетонного покрытия обочины А2 – 900,00 м2; 1.6. Устройство площадки для спецавтотранспорта А1 – 3 312,24 м2; 1.7. Устройство сопряжений и проемов асфальтобетонных А3 – 2 836,50 м2; 1.8. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 32 403,13 п.м.; 1.9. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС): 1.9.1. Устройство дренажа из труб – 427,50 м.; 1.9.2. Устройство коллекторов –671,78 м.; 1.9.3. Устройство перепусков из дрен – 140,50 м; 1.9.4. Устройство смотровых колодцев – 19 шт.; 1.9.5. Устройство тальвежных колодцев – 3 шт.; 1.9.6. Устройство дождеприёмных колодцев – 2 шт.; 1.9.7. Устройство лотковых плит - 4 шт. 1.9.8. Устройство швов полимерного лотка – 405 м. 1.10.Устройство прожекторных мачт отражённого света (ПМОС1, ПМОС2, ПМОС3, ПМОС4, ПМОС5, ПМОС6, ПМОС7, ПМОС8, ПМОС9, ПМОС10) –10 шт. 1.11. Устройство кабельной канализации - 10 035,03 м. 1.12. Прокладка в кабельной канализации кабеля напряжением 1кВ – 12 995,00 м.; 1.13. Устройство колодцев электрических – 27 шт. 1.14. Монтаж блочной комплектной трансформаторной подстанции ТП-67Н – 1 шт. 2. Устройство площадки для гонки двигателей на Западном секторе перрона Шереметьево-1: 2.1. Разборка оснований и покрытий – 6 212,00 м2; 2.2. Устройство земляного полотна – 18 466,00 м3; 2.3. Устройство ц/б покрытия Ц1 – 900,00 м2; 2.4. Устройство ц/б покрытия Ц2 – 1 350,00 м2; 2.5. Устройство ц/б покрытия Ц5 – 2 283,75 м2; 2.6. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 3 884,40 м. 2.7. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС): 2.7.1. Устройство перепусков из дрен – 54,00 м.; 2.7.2. Устройство коллекторов – 278,18 м. 2.7.3. Устройство смотровых колодцев – 8 шт.; 2.7.4. Устройство дренажа из труб – 90,50 м. 2.7.5. Устройство осушителей из труб – 16,50 м. 2.8. Устройство струеотклоняющего щита МС14 – 59,89тн.; 2.9. Устройство бетонной подпорной стенки – 80,0 м3. 3. Реконструкция перрона Шереметьво-2 (центральная и правая стороны) Северная часть: 3.1. Разборка слоя асфальтобетона – 710,00 м3; 3.2. Устройство земляного полотна – 2 362,50 м2; 3.3. Устройство ц/б покрытия Ц1 – 379,50 м2; 3.4. Устройство ц/б покрытия Ц2 – 259,50 м2; 3.5. Устройство ц/б покрытия Ц3 – 161,50 м2; 3.6.Устройство асфальтобетонного покрытия А3 – 40,26м2; 3.7. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 52 м.; 3.8. Устройство маркировки покрытий – 5 611 ,67 м2; 3.9. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС): 3.9.1. Устройство полимербетонного закрытого лотка – 183,00м.; 4. Реконструкция РД-28: 4.1. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 174,25 м.; 4.2. Устройство маркировки покрытий – 93,67 м2; 5. Реконструкция РД-28.1: 5.1. Устройство ц/б покрытия Ц2 – 72,50 м2; 5.2. Устройство асфальтобетонного покрытия А1 – 49,00м2 5.3. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 608,40 м.; 5.4. Устройство маркировки покрытий – 120,00 м. 6. Реконструкция перрона Шереметьво-2 (центральная и правая стороны) Южная часть: 6.1. Разборка оснований и покрытий – 265 503,73 м2; 6.2. Разборка коллекторов водосточно-дренажной сети (ВДС) – 1 373,65 м.; 6.3. Устройство земляного полотна – 75 154,00 м3; 6.4. Устройство ц/б покрытия Ц1 - 53 552,60 м2; 6.5. Устройство ц/б покрытия Ц2 – 30 550,00 м2; 6.6. Устройство ц/б покрытия Ц3 – 2 402,25 м2; 6.7. Устройство ц/б покрытия Ц4 – 1 941,00 м2; 6.8. Устройство асфальтобетонного покрытия А1 – 5 023,00м2; 6.9.Устройство асфальтобетонного покрытия А5 – 1 950,00 м2; 6.10. Устройство деформационных швов в основании и покрытии – 50 573,08 м.; 6.11. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС): 6.11.1. Устройство коллекторов – 282,38 м.; 6.11.2. Устройство перепусков – 142,00 м.; 6.11.3. Устройство дренажа из труб – 991,04 м.; 6.11.4. Устройство смотровых колодцев – 20 шт.; 6.11.5. Устройство дождеприемных колодцев – 3 шт. 6.8. Устройство прожекторных мачт отражённого света (ПМОС4, ПМОС5, ПМОС6, ПМОС7) – 4 шт. 6.9. Устройство кабельной канализации - 4 589,80 м.; 6.10 Устройство светосигнального оборудования – 2 комплекта; 6.11. Прокладка в кабельной канализации кабеля – 5 200,00 м.; 6.12. Устройство колодцев электрических – 8 шт. 6.13. Устройство блочной комплектной трансформаторных подстанций ТП-МС – 1 шт.; 6.14. Кабельная телефонная канализация – 4 353,60 каналов. 7. Строительство площадки ПОЖ-1 у РД-26: 7.1. Разборка ж/б ограждения – 100,00м.; 7.2. Снос строений на участке ПОЖ-1 – 40 200,00 м3; 7.3. Разборка оснований и покрытий – 19 619,00 м2; 7.4. Устройство земляного полотна – 52 000,00 м3; 7.5. Устройство основания из песка – 6 594,20 м3; 7.6. Устройство основания из щебня H=0,40м – 22 747,00 м2; 7.7. Устройство водосточно-дренажной сети (ВДС): 7.7.1. Устройство дренажа – 150,00 м.; 7.7.2. Устройство канализации из труб – 340,00 м.; 7.8. Устройство кабельной канализации – 4,47 кан.-км.; 7.9. Устройство колодцев ККА15 – 9 шт.; 7.10. Устройство блочного комплекса распределительного пункта ТП-ПОЖ №1 – 1 шт.; 7.11. Устройство фундамента под ПМОС3 – 1 шт. 8. Устройство внешних линий связи КДП: 8.1. Устройство телефонной канализации – 9,93 кан.-км.; 8.2. Устройство кабельных колодцев связи ККС – 29 шт.; 8.3. Устройство кабельного перехода на участке "НК1 – НК 2" – 39,00 м.; 8.4. Устройство кабельного перехода на участке "НК 10 – НК 29" – 150,00 м.; 8.5. Устройство кабельного перехода на участке "НК 19 – НК 20" – 55,00 м.; 8.6. Линии связи – 7 010,00 п.м. 9. Диспетчеризация площадки ПОЖ-2: 9.1. Прокладка кабеля – 176,00 м.; 9.2. Устройство системы видеонаблюдения: 9.2.1. Устройство видеокамеры с видеообъективом – 2 комплекта; 9.2.2. Оборудование (видеокамера, видеобъектив, термокожух, видеоприёмник) – 13 шт.; 9.3. Силовое электрооборудование и освещение: 9.3.1. Прокладка труб – 316,00 м.; 9.3.2. Прокладка кабеля силового огнестойкого – 1 200,00 м.; 9.4. Наружные сети автоматики. Прокладка кабеля – 160,00 м.; 9.5. Шкаф учета электроэнергии, счетчик прямого включения трехфазный, выключатель автоматический – 8 шт. | 1. Несвоевременное предоставление фронта работ. Приказ № 377 от 18.10.2013 ОАО «МАШ» об открытии мест стоянок воздушных судов (МС ВС № 50, 50 А, 50 И, 51, 51 А, 51 В, 52, 52 А, 52 В, 53) для круглосуточного отстоя. 18.10.2013 ООО «ТСМ» – приступил к разборке старого покрытия. 2. Внешние линии связи КДП. Корректировка рабочей документации. 3. Диспетчеризация площадки ПОЖ-2. Корректировка рабочей документации. |
| Реконструкция аэропортового комплекса (г. Казань) | 43 982,5/ 69 500,0 | 96,1 | 1. Установка светосигнального оборудования (ССО) на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) – 1 комплект; 2. Устройство очистных сооружений выпуск 1 и выпуск 2; 3. Устройство швов на рулежной дорожке РД-5 – 2 755 м.п.; 4. Укладка цементобетона на пассажирском перроне – 9 000 м2; 5. Устройству швов на перроне – 58 000 м; произведена дневная маркировка на перроне – 6 319 м2; 6. Установка 33 штук колонок обслуживания воздушных судов (ВС) на перроне; 7. Строительно-монтажные работы по установке трансформаторной подстанции ТП-МС1 (мест стоянок 1) и ТП-МС2 (мест стоянок 2); 8. Установлено 12 мачт освещения перрона; 9. Строительно-монтажные работы по установке трансформаторной подстанции ТП-26; 10. Строительные работы новых участков патрульной дороги – 19 421 м2; 11. Выполнены проезды к трансформаторным подстанциям ТП-26, ТП-27, ТП-28 – 965 м2; устройство коллекторов - 744 м.п.; 12. Строительные работы подъездных дорог к участкам средств посадки – 1 956 м2; 13. Устройство аварийно-спасательной станции (АСС); 14. Установка светосигнального оборудования (ССО) на магистральной рулежной дорожке (МРД). |  |
| Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) I очередь строительства | 748 445,3/ 770 000,0 | 19,7 | 1. Подготовительные работы – 148 тыс. м3 грунта; 2. Земляные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП), рулёжной дорожке (РД) и перроне - 186 тыс.м3 грунта; 3. Укладка слоя щебёночно-песчаной смеси (ЩПС) на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) – 130,5 тыс.м2; 4. Уложен тонкий слой бетона на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) – 112,7 тыс.м2; 5. Строительство коллекторов водосточно-дренажной сети искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) – 2,7 км; 6. Строительство патрульной дороги (без верхнего слоя покрытия) – 6,65 км; 7. Установлено периметровое ограждение – 5,65 км; 8. Устройство фундаментов на командно-диспетчерском пункте (КДП); 9.Уложены сети электроснабжения 10 кВ – 17,2 км. | 1. Корректировка проектной документации под новый тип воздушного судна на основании обращения Правительства Саратовской обл. (отдельные виды работ попали под корректировку и не могли быть выполнены). 2. Приостановка работ в марте-апреле до принятия решения о корректировке проектной документации. 3. Отсутствие в регионе гранитного щебня и необходимость завоза материалов из Воронежской области. 4. Неудовлетворительная работа генподрядчика. |
| Реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово | 1 250 059,7/ 1 250 059,7 | 85,2 | 1. Выполнен этап работ по обустройству внутренних инженерных сетей на основной аварийно-спасательной станции. Осуществляется постоянный авторский надзор за проводимой реконструкцией. 2. Выполнен этап разработки рабочей документации, в том числе: сети водопровода (очистные сооружения Площадка № 2), патрульной дороги(от основной аварийно-спасательной станции до ближнего приводного радиомаяка с курса посадки 137 прав). 3. Выполнен этап работ по электроснабжению прожекторных мачт площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (ПОЖ-1). 4. Выполнен этап по установке светосигнального оборудования на рулежных дорожках (РД-С (углубленные огни зеленого цвета), РД-С, РД-В (правая сторона) - огни стоп-линии, РД-В (правая сторона) - индуктивные датчики), площадке ПОЖ-1 (огни желтого цвета). Осуществлена поставка светосигнального оборудования. 5. Выполнен этап работ по строительству технологической дороги от основной аварийно-спасательной станции до ближнего приводного радиомаяка с курса посадки 137 прав (патрульная дорога). 6. Выполнен этап работ по строительству очистных сооружений поверхностного стока (Площадка №1). | Причины невыполнения: В ходе реализации проекта возникла необходимость в корректировке проектной документации, что привлекло к переносу сроков выполнения строительно-монтажных работ. Отсутствие возможности выполнения работ на очистных сооружениях № 2 в виду позднего получения положительного решения администрации Домодедовского округа по вопросу выплаты денежной компенсации за вырубку зеленых насаждений. Решение было получено 05.11.2013 г. Недобросовестное выполнение Исполнителем строительно - монтажных работ по объекту, выраженное в несоблюдении сроков выполнения работ. В адрес исполнителя выставлены пять претензий на взыскание штрафных санкций, направлена претензия о досудебном взыскании штрафных санкций, 10.09.2013 направлены документы в арбитражный суд. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2014 г. Выполнение работ в 2014 г. будет проводиться за счет незакрытых авансов бюджетных средств, перечисленных ранее. Дополнительного финансирования не требуется. |

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2013 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2013 года(4) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |
| Строительство и приобретение патрульных судов | 66 400/68 000 | 4,6 | По результатам торгов произведена закупка и поставка патрульных катеров в соответствии с условиями контрактов в количестве 5 штук. В результате образовавшейся экономии по итогам торгов, заключен и исполнен в полном объеме контракт на закупку и поставку 1 катера дополнительно. Все 6 катеров готовы к эксплуатации. |  |

Ключевые программные мероприятия на 2014 год

Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2014 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание сухогрузного района морского порта Тамань | 77 | 6 306 380,0/ 2 912 880,0 | Завершение работ по разработке проектной документации согласно этапам в соответствии с государственным контрактом, в том числе: - 4 этап (работы по землеустройству); - 6 этап (работы по разделам государственно-частного партнерства); - 7 этап (подготовка презентационных материалов и чертежей); - 8 этап (прохождение Государственной экологической и Главной Государственной экспертизы). Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и осуществления строительства. Заключение государственного контракта на разработку рабочей документации и осуществление строительства. Разработка рабочей документации по объекту и выполнение строительно-монтажных работ. |
| Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | 72 | 7 468 540,7/ 3 097 340,7 | Завершение работ по разработке проектной документации согласно этапам в соответствии с государственным контрактом, в том числе 6 этап (получения заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России»). Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и осуществления строительства. Заключение государственного контракта на разработку рабочей документации и осуществления строительства. Разработка рабочей документации по объекту и выполнение строительно-монтажных работ. |
| Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край) | 75 | 13 758 558,0/ 6 026 258,0 | Продолжение работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по объектам «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги» и «Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство железнодорожной станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги». |
| Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) | 89 | 3 603 113,4/ 661 413,4 | Окончание работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по объекту. |

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2014 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия); | 89 | 3281500/3281500 | По состоянию на 24.01.2014 г., основной разворот строительно-монтажных работ сосредоточен на станции Нижний Бестях. Целевой задачей 2014 года является обеспечение завершения строительно-монтажных работ в объеме, позволяющем организовать железнодорожное сообщение до г. Якутска (Нижний Бестях) к 40-летию начала строительства БАМа (июль 2014). Завершение строительства планируется до конца 2014 |
| Мга-Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива | 50,3 | 12980000/0 |  |
| Комплексная реконструкция участка Им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла | 40,7 | 12600000/800000 |  |
| Развитие Московского транспортного узла | 63,2 | 3747500/0 |  |
| Обновление парка моторвагонного подвижного состава | 19,6 | 16726500/0 |  |

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2014 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция участков: |  |  |  |
| автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 12,0% | 15 929 447,200/ 15 929 447,200 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 17,3 % |
| автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы; | 14,4% | 9 772 154,300/ 9 772 154,300 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 19,3 % |
| автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 15,8% | 7 051 494,800/ 7 051 494,800 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 22,5 % |
| автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку); | 33,7% | 4 242 273,100/ 4 242 273,100 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 40,7 % |
| автомобильной дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска; | 16,5% | 10 536 796,700/ 10 536 796,700 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 26,5 % |
| автомобильной дороги «Колыма» от Якутска до Магадана. | 21,4% | 2 847 731,400/ 2 847 731,400 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 28,6 % |
| автомобильной дороги М-60 «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока | 17,6% | 7 126 882,800/ 7 126 882,800 | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 26,4 % |

По направлению НИОКР:

| Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1) | Стоимость работ (2) в 2014 году, тыс. рублей | Плановый уровень практической реализации (3) | Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4) в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по научно-техническому и инновационному обеспечению подпрограммы «Автомобильные дороги», техническому регулированию дорожного хозяйства | 473 600,000 | Отчеты о результатах выполнения работ по темам отраслевого плана НИОКР, доступные для практического использования в подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждениях и других организациях дорожного хозяйства | Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015 годы. Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 30,5 % |

По направлению «прочие нужды»:

| Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1) | Стоимость плановых работ(2) в 2014 году, тыс. рублей | Основание(3) выполнения мероприятий | Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) в 2014 году (в натуральных показателях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационное обеспечение дорожного хозяйства | 539 900,000 | Реализация Плана работ (услуг) по развитию современных систем связи и информатизации на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на 2013-2015 годы. Реализация мероприятий Плана организации информационного обеспечения на 2013-2014 годы | Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП ожидается на уровне 36 % |

Подпрограмма «Морской транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года (в %%) | Стоимость плановых работ в 2014 году, тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала - Реконструкция (3-й этап) навигационной системы безопасности мореплавания на внешних морских подходах к МТП Усть-Луга | 5% | 173 167,2 | Завершение строительства берегоукрепления южной части базы обеспечивающего флота порта Усть-Луга |
| Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск - Реконструкция Пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта | 70% | 50 000,0 | окончание работ по устройству инженерных сетей, обратная засыпка, устройство верхнего строения, оборудование пирса (отбойные устройства, швартовые тумбы, колесоотбойным брусом, стремянками), дноуглубление и благоустройство. |
| Развитие морского торгового порта Усть-Луга - Портовое оградительное сооружение акватории Южного района МТП Усть-Луга (участок №1) | 95,7% | 1 111 583,4 | Окончание устройства надстройки из ж/б блоков, демонтаж/монтаж существующего портового знака. |
| Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации - Система управления движением судов порта Приморск | 74,4% | 10 352,7 | Завершение реконструкции систем управления движением судов порта Приморск |
| Реконструкция объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на подходах к морским портам РФ - Морские районы А1 и А2 ГМССБ на подходах к порту Ванино | 72,4% | 30 117,0 | реконструкции приёмной радиостанции МР А2, базовой станция МР А1 ГМССБ на г. Кекурная и передающей радиостанции МР А2 ГМССБ на м. Мучукей-Дуа. |
| Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт (1 судно) | 78% | 654 800,0 | Завершение строительства одного судна. |

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2014 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| строительство первоочередных объектов второй нитки Нижне-Свирского гидроузла. | 97% | 14 900,0 | I этап – завершение монтажа дренажных устройств и забивки шпунта; II этап – завершение работ по переустройству инженерных коммуникаций (замена опор) и коммунального водопровода |
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна, I этап | 60% | 182 000,0 | Флютбет штрабого бетона, ремонт устоев. |
| Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна. Реконструкция Самарского шлюза. Ремонтные двустворчатые ворота нижней головы шлюзов № 21-24 | 95% | 1 311,8 | Завершение благоустройства территории |

Подпрограмма «Гражданская авиация»

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2014 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции | 83,7 | 505 000,0/ 505 000,0 | 1. Диспетчеризация площадки ПОЖ-2 у РД-30.1 (торги). 2. Внешние линии связи КДП (торги). 3. Строительство ДВОР/ДМЕ (согласно контракту № ГК 014/ФАВТ). 4. Пуско-наладочные работы ДВОР/ДМЕ (торги). 5. Устройство защитных кожухов на топливо проводе в районе ПОЖ-1 у РД-26 (торги). 6. Очистные сооружения выпуск 1.8 (согласно контракту № ГК 014/ФАВТ). 7. Очистные сооружения выпуск 1.8 аккумулирующие резервуары (торги). 8. Диспетчеризация ТП 1-ой очереди (торги). 9. Энергоснабжение от ТП-26 до ТП МС Ш-2, ТП ПОЖ-1 у РД-26, ТП-67Н (торги). |
| Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево,Московская область | 23,5 | 16 000 307,0/ 3 278 807,0 | 1. Река Альба. Устройство коллектора из монолитного железобетона с армированием – 19000 куб.м. 2. Река Клязьма. Устройство коллектора из монолитного железобетона с армированием – 42169 куб.м. 3. Ручей Ключи. Устройство габионной системы «Террамеш» – 16500 куб.м. 4. Устройство насыпи (грунтовое основание искусственных покрытий) – 912271 куб.м. 5. Устройство монолитных ж/б пролётных строений путепровода РД-1 – 22750 куб.м. 6. Отсыпка конусов из песка (путепровод РД-1) – 139327 куб.м. 7. Устройство водосточно-дренажной сети 1 этапа строительства. |
| Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан | 0,00 | 3 751 800,0/ 2 819 700,0 | 1. Усиление существующих покрытий ИВПП и РД-2. 2. Расширение существующих покрытий ИВПП до 45 м. 3. Устройство укрепленных обочин с обеих сторон ИВПП шириной по 7.50 м. 4. Устройство укрепленных участков, примыкающих к торцам ИВПП, шириной 45 м, равной ширине ИВПП, и длиной по 50 м. 5. Расширение существующих покрытий РД-2 с 21 м до 23.00 м с устройством укрепленных обочин по 10.50 м. 6. Строительство новых покрытий РД-3 шириной 23.00 м с укрепленными обочинами по 7.50 м. 7. Реконструкция участка покрытий существующего перрона на 7 МС. 8. Замена системы ССО ОМИ на ОВИ-1 с двух направлений посадки. 9. Средства посадки (СП), радионавигации (РН) и управления воздушным движением (УВД). 10. Реконструкция системы электроосвещения и электроснабжения перрона и мест стоянок (ТП-МС-1). 11. Реконструкция сетей и оборудования электроснабжения ССО, РТО, метеооборудования (ТП-3Н, ТП-2Н, ЦРП-1). 12. Строительство водосточно-дренажной сети со строительством очистных сооружений поверхностных сточных вод с производительностью 2850 м³/сут. 13. Разборка и строительство участка патрульной автодороги. 14. Демонтаж существующего и строительство нового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны и видеонаблюдением, в соответствии с требованиями авиационной безопасности. 15. Строительство нового контрольно-пропускного пункта КПП-1. Ввод объекта – 2014 год. |
| Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ, 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания | 0,00 | 3 153 600,0/ 2 317 100,0 | 1. Реконструкция существующего покрытия ИВПП для обеспечения эксплуатации расчетных типов ВС с оборудованием по I категории ИКАО с двух направлений. 2. Реконструкция искусственных покрытий РД и перрона (2 МС). 3. Реконструкция водосточно-дренажной сети аэродрома. 4. Строительство очистных сооружений поверхностного стока. 5. Строительство аварийно-спасательной станции. 6. Освещение перрона. 7. Реконструкция системы электроснабжения аэродрома. 8. Строительство патрульной дороги. 9. Реконструкция ограждения аэродрома с техническими средствами охраны в соответствии с требованиями авиационной безопасности. Ввод объекта 2014 год. |

Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта»

По направлению «капитальные вложения»:

| Наименование объекта или стройки(1) | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2014 года(2) (в %%) | Стоимость плановых работ в 2014 году(3), тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты(4) в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство и приобретение патрульных судов | В декабре проведены 2 аукциона на приобретение патрульных судов в количестве 6 штук, заключены контракты на общую сумму 58746,12 тыс. руб. | 171 775/171 775 | Осуществление закупки и поставки патрульных катеров в количестве 14 штук В результате экономии по результатам аукционов возможно увеличение приобретаемых катеров до 16 штук. |

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации                                        ________________________